АННОТАЦИЯ

Дипломная работа посвящена совершенствованию системы управления рисками при реализации краткосрочных проектов. Актуальность темы связана с тем, что в проектах с ограниченным сроком выполнения даже небольшие отклонения по срокам, бюджету, качеству, поставкам или документации могут быстро привести к срыву результата и росту затрат.

Объектом работы является система управления рисками при реализации краткосрочного проекта в организации. Предметом выступают методы, инструменты и организационные меры выявления, оценки и снижения рисков краткосрочного проекта. Цель работы заключается в разработке направлений совершенствования системы управления рисками на основе теоретического анализа, методического обоснования и прикладной оценки рисков проекта.

В работе использованы методы терминологического анализа, классификации, сравнения, экспертной оценки, матричного анализа, риск-регистра, группировки данных и табличного представления результатов. В первой главе раскрыты понятия риска и управления рисками, рассмотрены классификации рисков и особенности краткосрочных проектов. Во второй главе проанализированы методики оценки и снижения рисков, а также составлены матрицы сопоставления видов рисков, метрик и методов реагирования. В третьей главе на примере ООО «ПромСтройМонтаж» рассмотрен краткосрочный проект по изготовлению и монтажу металлоконструкций, выявлены ключевые риски и разработаны мероприятия по совершенствованию системы управления рисками.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения предложенных решений при планировании и реализации краткосрочных производственно-монтажных проектов. Работа включает [уточнить после завершения работы] таблиц, [уточнить после завершения работы] рисунков, [уточнить после завершения работы] источников и [уточнить после завершения работы] приложений.

SUMMARY

The graduation thesis is devoted to improving the risk management system in short-term projects. The relevance of the topic is connected with the fact that projects with limited implementation periods are highly sensitive to delays, budget overruns, documentation errors, supply disruptions, quality defects and weak coordination between participants.

The object of the thesis is the risk management system used in the implementation of a short-term project within an organization. The subject is the set of methods, tools and organizational measures aimed at identifying, assessing and reducing risks in short-term project activities. The purpose of the thesis is to develop practical directions for improving the risk management system based on theoretical analysis, methodological comparison and applied risk assessment.

The thesis applies methods of terminology analysis, classification, comparison, expert assessment, matrix analysis, risk register development, data grouping and tabular presentation of results. The first chapter examines the concepts of risk and risk management, presents risk classifications and describes the specific features of short-term projects. The second chapter analyzes methods for risk assessment and mitigation, including qualitative, quantitative and combined approaches, as well as matrices linking risk types, assessment metrics and response measures. The third chapter focuses on LLC “PromStroyMontazh” and considers a short-term project involving the manufacture and installation of metal structures. Key risks are identified and assessed, after which measures for improving the company’s project risk management system are proposed.

The practical value of the thesis lies in the possibility of applying the proposed measures to short-term industrial, construction and installation projects. The thesis includes [to be specified after completion] tables, [to be specified after completion] figures, [to be specified after completion] sources and [to be specified after completion] appendices.

ВВЕДЕНИЕ

Проектная деятельность всё чаще становится для организаций не дополнительным инструментом развития, а обычной формой решения управленческих, производственных, финансовых и организационных задач. Через проекты внедряются новые продукты, запускаются цифровые сервисы, меняются внутренние регламенты, оптимизируются затраты, обновляются бизнес-процессы. При этом значительная часть таких задач имеет ограниченный срок реализации. Предприятие не всегда может позволить себе длительную подготовку, многоступенчатое согласование и продолжительный период проверки решений. Из-за этого краткосрочные проекты становятся удобным, но одновременно достаточно напряжённым форматом работы.

Краткосрочный проект отличается высокой плотностью действий. За небольшой промежуток времени необходимо определить цель, распределить ресурсы, согласовать роли участников, выполнить работы, проконтролировать результат и устранить отклонения. В обычной операционной деятельности ошибка может быть замечена постепенно, а её последствия иногда удаётся распределить во времени. В краткосрочном проекте ситуация иная: промедление, неточная оценка затрат, задержка поставки, отсутствие исполнителя или слабая коммуникация между участниками могут быстро повлиять на срок, бюджет и итоговый результат. Поэтому риск здесь воспринимается не как отвлечённая экономическая категория, а как практический фактор, который ежедневно сопровождает принятие управленческих решений.

Проблема управления рисками особенно заметна в проектах с ограниченным резервом времени. Даже небольшой сбой может привести к цепочке последствий: переносится срок одной операции, вслед за этим меняется график других работ, возрастает нагрузка на сотрудников, увеличиваются расходы, снижается качество контроля. Если система управления рисками построена формально, риски фиксируются уже после появления последствий. В этом случае управленческая реакция становится запоздалой. Более эффективным подходом является предварительное выявление рисков, их оценка, распределение ответственности и регулярное обновление сведений о возможных отклонениях.

Актуальность темы дипломной работы связана с тем, что многие организации реализуют краткосрочные проекты в условиях ограниченных ресурсов, сжатых сроков и повышенной неопределённости. При этом система управления рисками нередко сводится к общему контролю сроков и бюджета, хотя этого недостаточно для своевременного предупреждения проблем. Для краткосрочного проекта важны не только общие принципы риск-менеджмента, но и прикладные инструменты: риск-регистр, матрица вероятности и влияния, контрольные точки, распределение ответственности, план реагирования, оперативная коммуникация и система раннего предупреждения. Именно сочетание этих элементов позволяет перейти от ситуативного реагирования к управляемому процессу.

Степень разработанности темы можно оценить как достаточно высокую в части общих основ менеджмента, финансового менеджмента, стратегического управления и риск-менеджмента. В учебной и научной литературе раскрываются понятия управления, функций менеджмента, принятия решений, стратегического анализа, финансовых рисков, методов их оценки и предупреждения. В работах по финансовому менеджменту рассматриваются финансовые потери, вероятность наступления рискового события, формы ущерба, методы снижения риска и способы защиты предприятия от неблагоприятных последствий. В материалах по теории и практике современного менеджмента описываются стадии управления рисками: идентификация, качественная и количественная оценка, определение допустимого уровня риска, выбор реакции и мониторинг. Вместе с тем специфика краткосрочных проектов требует отдельного рассмотрения, поскольку короткий срок реализации меняет вес отдельных рисков и повышает значение оперативного контроля.

Цель дипломной работы — разработать направления совершенствования системы управления рисками при реализации краткосрочных проектов на основе теоретического анализа, сопоставления методических подходов и прикладной оценки рисков конкретного проекта.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- Раскрыть содержание понятий «риск» и «управление рисками», сопоставить подходы разных авторов и сформулировать рабочее определение риска для данной дипломной работы.

- Рассмотреть основные классификации рисков, выделить финансовые, организационные, кадровые, правовые, информационные, технические, рыночные, внешние и внутренние риски, а также показать особенности проектных рисков.

- Определить сущность краткосрочного проекта и критерии его выделения, включая ограниченный срок, высокую плотность работ, дефицит времени на исправление ошибок и зависимость от оперативного контроля.

- Проанализировать методики оценки рисков, включая качественные, количественные и комбинированные подходы, а также определить показатели, через которые может измеряться уровень риска.

- Составить матрицу сопоставления видов рисков и метрик их оценки, чтобы показать применимость отдельных показателей к разным группам рисков.

- Рассмотреть методы противодействия рискам краткосрочных проектов, включая уклонение, снижение, передачу, принятие, резервирование, контрольные точки, перераспределение ресурсов и сценарное планирование.

- Дать организационно-экономическую характеристику предприятия и краткосрочного проекта на примере [название предприятия или проекта], описать цели, сроки, участников, ресурсы и ограничения проекта.

- Выявить и оценить риски краткосрочного проекта, сформировать риск-регистр и определить факторы, усиливающие риски в условиях сжатого срока реализации.

- Разработать направления совершенствования системы управления рисками, включающие конкретные мероприятия, ожидаемый эффект, сроки внедрения, ответственных лиц, ресурсную потребность и показатели контроля.

Объектом дипломной работы является система управления рисками при реализации краткосрочного проекта в организации.

Предметом дипломной работы выступают управленческие отношения, методы и инструменты выявления, оценки и снижения рисков краткосрочного проекта.

Методическую основу работы составляют общенаучные и специальные методы анализа. В ходе подготовки дипломной работы применяются терминологический анализ, сравнение подходов авторов, классификация рисков, систематизация методик оценки, матричный подход, экспертная оценка, анализ причинно-следственных связей, риск-регистр, метод группировки, табличное представление данных, а также элементы проектного и финансового анализа. Использование этих методов позволяет рассмотреть риск не только как теоретическое понятие, но и как управляемый фактор проектной деятельности.

Информационную базу дипломной работы составляют учебные пособия по менеджменту, стратегическому менеджменту, финансовому менеджменту и управлению персоналом, научные публикации по вопросам риска, риск-менеджмента, управления прибылью, рентабельностью и финансовыми результатами предприятия, а также материалы, раскрывающие методы оценки и предупреждения финансовых и организационных рисков. Для прикладной части должны быть использованы данные по предприятию или проекту: организационная структура, сроки реализации проекта, состав участников, бюджет, перечень работ, документы планирования, отчётность, внутренние регламенты, договорные условия и сведения о фактических или возможных отклонениях. Если отдельные данные по предприятию отсутствуют, в работе используются нейтральные формулировки с указанием сведений, требующих уточнения.

Научная новизна дипломной работы состоит в уточнении подхода к управлению рисками именно в краткосрочных проектах. В отличие от длительных проектов, где есть больше возможностей для повторной оценки, корректировки графика и перераспределения ресурсов, краткосрочные проекты требуют более частого контроля, быстрых управленческих решений и понятной системы ответственности. В работе риск рассматривается через связь вероятности, влияния, срока проявления и возможности оперативного реагирования. Такой подход позволяет выделить риски, которые наиболее опасны не только по величине ущерба, но и по скорости наступления последствий.

1.1 Терминологический анализ понятий «риск» и «управление рисками»

Риск относится к числу базовых понятий менеджмента, финансового управления и проектного управления, однако его содержание нельзя свести только к угрозе или возможным потерям. В управленческой практике риск возникает тогда, когда результат действия заранее не гарантирован, а принятое решение может привести к разным последствиям. В одном случае риск выражается в дополнительных затратах, в другом — в нарушении сроков, снижении качества, потере дохода, ухудшении деловой репутации или необходимости пересмотра уже принятого решения. Для краткосрочных проектов эта особенность имеет особое значение: ограниченный срок выполнения работ усиливает влияние даже небольших отклонений, потому что времени на исправление ошибок обычно меньше, чем в долгосрочных проектах.

Терминологический разбор понятия «риск» целесообразно начинать с более широкого управленческого контекста. Менеджмент в учебной литературе раскрывается как профессиональная деятельность, направленная на достижение целей организации с использованием принципов, функций и методов управления. Из этого следует, что управление рисками не может рассматриваться отдельно от общей системы управления. Оно связано с планированием, организацией работ, распределением ответственности, контролем и принятием решений. Риск появляется не только из-за внешних обстоятельств, но и из-за качества управленческого процесса: полноты информации, точности планирования, согласованности действий участников и способности руководителя выбрать подходящий вариант реагирования.

В источниках по стратегическому менеджменту риск определяется через неопределённость исхода деятельности, возможные неблагоприятные последствия и наличие альтернативных вариантов ошибки или успеха [Заболоцкая, 2025]. Такое понимание важно тем, что оно не ограничивает риск только финансовыми потерями. Риск здесь связан с самой ситуацией выбора. Если у организации существует несколько вариантов действия, а последствия каждого варианта нельзя точно предсказать заранее, возникает риск. Для проектной деятельности это особенно характерно, поскольку проект всегда связан с ограничениями по срокам, ресурсам и ожидаемому результату.

В финансовом менеджменте акцент делается на вероятности непредвиденных финансовых потерь. Н. А. Масилевич рассматривает финансовые риски как вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределённости финансово-хозяйственной деятельности [Масилевич, 2006]. В этом подходе центральными элементами становятся вероятность события, неопределённость и потери. При этом потери могут принимать разные формы: дополнительные финансовые затраты, прямой ущерб и упущенная прибыль. Для краткосрочного проекта такая трактовка полезна тем, что позволяет перевести риск в измеримую плоскость: риск можно связать с величиной возможного ущерба и вероятностью его наступления.

В учебной литературе по современной теории менеджмента управление рисками описывается уже не как единичное действие, а как последовательный процесс. В него включаются идентификация риска, качественная и при необходимости количественная оценка, определение допустимого уровня риска, выбор способа реагирования и организация мониторинга [Демина и др., 2023]. Данный подход позволяет рассматривать риск не как случайную проблему, а как объект системной работы. Для краткосрочного проекта это особенно важно, поскольку реагирование должно быть быстрым, но не хаотичным. Если риск заранее выявлен, оценён и закреплён за ответственным лицом, вероятность запоздалой реакции снижается.

Таблица 1 — Сравнение подходов к определению рисков

| Автор, источник | Год | Подход к определению | Ключевые элементы определения | Значение для данной дипломной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В. В. Заболоцкая, учебно-методическое пособие «Стратегический менеджмент» | 2025 | Риск раскрывается как ситуативная характеристика деятельности, связанная с неопределённостью исхода, возможными неблагоприятными последствиями и альтернативами ошибки или успеха | Неопределённость, исход деятельности, неблагоприятные последствия, выбор между альтернативам | Подходит для раскрытия риска как управленческой категории в проектной деятельности |
| Н. А. Масилевич, учебное пособие «Финансовый менеджмент» | 2006 | Финансовый риск понимается как вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределённости финансово-хозяйственной деятельности | Вероятность, неопределённость, финансовые потери, дополнительные затраты, прямой ущерб, упущенная прибыль | Позволяет связать риск с измеримыми потерями, бюджетом проекта и финансовыми последствиями отклонений |
| В. В. Демина, И. А. Заякина, А. Г. Кобзева, Е. В. Тинькова, учебное пособие «Теория и практика современного менеджмента» | 2023 | Управление рисками представлено как политика и процесс, включающий выявление, оценку, определение допустимого уровня риска, выбор реакции и мониторинг | Идентификация, оценка, допустимый уровень, реагирование, мониторинг, диверсификация, резервы | Даёт основу для построения системы управления рисками краткосрочного проекта |
| А. А. Булов, Т. А. Кислова, учебное пособие «Теория менеджмента» | 2019 | Риск-менеджмент выделяется как функциональное направление менеджмента наряду с финансовым, инновационным, производственным и другими видами управления | Функциональное направление управления, связь с общей системой менеджмента, специализация управленческой работы | Подтверждает, что управление рисками является самостоятельной частью менеджмента организации |
| Н. А. Масилевич, раздел о методах предотвращения финансовых рисков | 2006 | Управление финансовыми рисками связывается с прогнозированием рискового события, снижением степени риска или уменьшением отрицательных последствий | Прогнозирование, снижение риска, уменьшение последствий, выявление, оценка, предотвращение | Используется для перехода от определения риска к практическим инструментам реагирования |

Данные таблицы показывают, что в разных источниках риск раскрывается через несколько устойчивых смысловых элементов. Первый элемент — неопределённость. Без неопределённости риск теряет содержание, поскольку при полностью известном результате речь идёт уже не о риске, а о заранее рассчитанном последствии. Неопределённость может возникать из-за недостатка информации, нестабильности внешней среды, ограниченности времени, технической сложности работ, поведения контрагентов, кадровых проблем или неточности исходного планирования.

Второй элемент — вероятность наступления события. Не каждое нежелательное событие одинаково опасно для проекта. Одни риски имеют высокую вероятность и умеренное влияние, другие возникают редко, но способны полностью сорвать проект. Поэтому риск нельзя описывать только через возможный ущерб. Необходимо учитывать, насколько вероятно наступление события. В финансовом менеджменте это выражается через оценку уровня риска как произведения величины возможного события на вероятность его возникновения. Такой подход удобен для формализации, хотя не все проектные риски можно точно выразить в денежной форме.

Третий элемент — последствия. Они могут быть финансовыми, организационными, временными, кадровыми, техническими, правовыми или репутационными. В краткосрочном проекте особенно значимы временные последствия. Даже если риск не приводит к крупным прямым затратам, он может нарушить график работ. Для проекта с ограниченным сроком это способно повлечь дополнительные расходы, переработки сотрудников, срочные закупки, снижение качества контроля или отказ от части запланированных операций.

Четвёртый элемент — связь риска с управленческим решением. Риск не существует отдельно от действия или бездействия организации. Он проявляется в момент выбора: принять проект к реализации, утвердить бюджет, выбрать поставщика, назначить исполнителя, сократить срок, изменить технологию, перенести контрольную точку. Поэтому риск в дипломной работе рассматривается не только как внешняя угроза, но и как характеристика управленческой ситуации. Чем меньше времени на подготовку и проверку решения, тем выше значение предварительной оценки риска.

Пятый элемент — возможность управления. Если риск нельзя выявить, оценить, распределить по ответственным и связать с мерами реагирования, он остаётся неопределённой угрозой. Управление рисками начинается с перевода неопределённости в управляемую информацию. Для этого применяются риск-регистры, матрицы вероятности и влияния, экспертные оценки, сценарное планирование, лимитирование, резервирование, страхование, договорные механизмы и контрольные точки. В краткосрочном проекте такие инструменты должны быть простыми и оперативными, потому что слишком сложная система оценки может занять больше времени, чем сам проект способен предоставить.

Особое место занимает различие между понятиями «риск» и «проблема». Риск связан с возможным событием, которое ещё не наступило, но может повлиять на проект. Проблема — это уже проявившееся отклонение. Например, вероятность задержки поставки оборудования является риском. Фактическая задержка поставки становится проблемой, требующей немедленного решения. Это различие важно для построения системы управления. Если организация фиксирует только уже наступившие проблемы, риск-менеджмент фактически заменяется аварийным реагированием. Для краткосрочного проекта такой подход слаб, поскольку времени на исправление последствий недостаточно.

Понятие «управление рисками» шире простой оценки вероятности и ущерба. Оно включает несколько связанных действий. Сначала выявляются события, которые могут повлиять на достижение цели проекта. Затем определяется причина риска, оцениваются вероятность и влияние, устанавливается уровень значимости. После этого выбирается реакция: избежать риска, снизить его вероятность, уменьшить последствия, передать часть ответственности другой стороне, принять риск с контролем или создать резервный план. Завершающим элементом выступает мониторинг, то есть регулярная проверка состояния рисков и обновление информации.

В краткосрочных проектах управление рисками имеет ряд особенностей. Во-первых, риски быстрее переходят из потенциального состояния в фактическую проблему. Во-вторых, цена задержки выше, поскольку каждый день может составлять значительную долю общего срока проекта. В-третьих, ограничен период наблюдения, поэтому часть рисков нужно оценивать ещё до запуска проекта. В-четвёртых, возрастает зависимость от качества коммуникаций: если информация о риске передаётся с опозданием, решение может потерять практический смысл. В-пятых, повышается значение ответственных лиц, потому что коллективная неопределённость часто приводит к тому, что риск не контролируется никем конкретно.

На основании рассмотренных подходов можно выделить несколько групп терминологических акцентов. Стратегический подход раскрывает риск через неопределённость исхода и влияние на достижение целей. Финансовый подход связывает риск с вероятностью потерь и возможностью их измерения. В функциональном подходе можно рассмотреть риск-менеджмент как отдельное направление управленческой работы, встроенное в общую систему менеджмента организации. Для дипломной работы важно объединить эти подходы, поскольку краткосрочный проект одновременно имеет цель, бюджет, сроки, участников, ограничения и неопределённые условия реализации.

В рамках данной дипломной работы под риском краткосрочного проекта предлагается понимать вероятное событие или условие неопределённости, которое может возникнуть в период подготовки и реализации проекта, повлиять на сроки, бюджет, качество, ресурсы или достижение результата и потребовать заранее выбранных мер управленческого реагирования. Такое рабочее определение учитывает не только возможность отрицательных последствий, но и связь риска с конкретным проектным решением.

Под управлением рисками краткосрочного проекта в данной работе понимается системный процесс выявления, оценки, ранжирования, распределения ответственности, выбора мер реагирования и контроля рисков, направленный на снижение вероятности срыва сроков, перерасхода ресурсов, ухудшения качества и недостижения результата проекта. В этом определении акцент сделан на практическую применимость. Для краткосрочного проекта важно не только описать риск, но и быстро понять, кто отвечает за его контроль, какие признаки указывают на приближение проблемы и какие действия должны быть выполнены при изменении ситуации.

В итоге терминологический анализ показывает, что риск в проектной деятельности нельзя рассматривать как случайную помеху. Это управляемая характеристика деятельности, связанная с неопределённостью, вероятностью, последствиями и выбором решения. Чем короче срок проекта, тем выше значение предварительного выявления рисков и оперативного реагирования на них. Поэтому дальнейшее рассмотрение темы должно быть связано не только с классификацией рисков, но и с подбором инструментов, которые позволяют использовать риск-менеджмент в реальных условиях краткосрочного проекта.

1.2 Классификация рисков и особенности проектных рисков

После раскрытия понятий «риск» и «управление рисками» необходимо перейти к классификации рисков. Без классификации риск остаётся слишком общим понятием. В практической работе руководителю проекта важно понимать не только сам факт возможной угрозы, но и её источник, сферу проявления, степень управляемости, связь со сроками, бюджетом, персоналом, технологией или внешней средой. Для краткосрочных проектов такая группировка имеет особое значение, потому что ограниченный срок реализации не оставляет достаточно времени на длительный поиск причин отклонений. Чем точнее риск отнесён к определённой группе, тем быстрее выбирается способ реагирования.

Классификация рисков представляет собой распределение рисковых событий по группам на основании общих признаков. Такими признаками могут быть источник возникновения, характер последствий, сфера деятельности, возможность управления, отношение к внешней или внутренней среде, период проявления, уровень влияния на проект и степень измеримости. В теории менеджмента риски нередко рассматриваются как самостоятельный объект функционального управления. Это подтверждается тем, что риск-менеджмент выделяется в отдельное направление наряду с финансовым, производственным, инновационным, информационным и другими видами менеджмента. Такой подход показывает, что риски пронизывают разные стороны деятельности организации, но требуют собственной логики выявления, оценки и контроля.

Одним из базовых подходов является деление рисков по возможному результату. В учебной литературе по теории менеджмента выделяются чистые и спекулятивные риски. К ним обычно относят инвестиционные и финансовые риски, включая процентные, кредитные, биржевые, валютные риски, риски ликвидности, инфляционные и дефляционные риски, риски прямых финансовых потерь и упущенной выгоды.

Данное деление удобно тем, что позволяет понять характер исхода. Если риск чистый, основная задача управления состоит в предотвращении ущерба или уменьшении его последствий. Например, поломка оборудования, пожар, утрата данных, производственная авария, болезнь ключевого исполнителя или нарушение требований безопасности не создают для проекта положительного эффекта. Их можно только предупреждать, страховать, резервировать ресурсы или снижать масштаб последствий. Спекулятивные риски устроены иначе. Они возникают там, где управленческое решение может привести как к потере, так и к дополнительному результату. Например, выбор нового поставщика может снизить затраты, но одновременно повысить риск задержки; ускоренный запуск продукта может дать быстрый эффект, но увеличить вероятность ошибок; вложение в новую технологию может повысить производительность, но потребовать дополнительных расходов на адаптацию.

Для краткосрочных проектов различие между чистыми и спекулятивными рисками важно с точки зрения выбора реакции. Чистые риски чаще требуют предотвращения, контроля и резервного плана. Спекулятивные риски требуют сопоставления ожидаемой выгоды и возможного ущерба. В коротком проекте управленческое решение нередко принимается быстро, поэтому оценка спекулятивного риска должна быть достаточно простой: какие выгоды ожидаются, какие потери возможны, сколько времени потребуется на исправление ошибки, есть ли резерв бюджета и кто отвечает за контроль результата.

Следующий подход связан с делением рисков по источнику возникновения на внешние и внутренние. Внешние риски формируются за пределами организации и не зависят напрямую от действий проектной команды. К ним относятся изменения законодательства, колебания цен, действия поставщиков и подрядчиков, изменение спроса, технологические сбои у внешних сервисов, транспортные задержки, природные обстоятельства, нестабильность финансовых условий, действия конкурентов. В стратегическом менеджменте внешняя среда рассматривается через правовые, экономические, технологические, демографические, географические и экологические факторы. Неопределённость внешней среды связывается с неполнотой информации об условиях функционирования организации, а анализ внешней среды направлен на оценку угроз и возможностей развития. Это позволяет связать внешние риски проекта с более широким стратегическим контекстом.

Внутренние риски возникают внутри самой организации или проектной команды. Их источниками могут быть ошибки планирования, слабая координация, недостаток квалификации, конфликт между участниками, неправильное распределение обязанностей, нехватка ресурсов, неточные расчёты бюджета, отсутствие промежуточного контроля, слабая коммуникация, неготовность информационной системы. В отличие от внешних рисков, внутренние риски в большей степени поддаются управлению. Организация может изменить регламент, назначить ответственных, уточнить график, усилить контроль, перераспределить задачи, провести дополнительную проверку данных. В краткосрочном проекте именно внутренние риски часто становятся самыми опасными, потому что они проявляются быстро и обычно связаны с ошибками подготовки.

По сфере проявления риски можно разделить на финансовые, производственные, организационные, кадровые, правовые, информационные, рыночные, технические, временные и коммуникационные. Финансовые риски связаны с возможными потерями денежных ресурсов, перерасходом бюджета, недостатком ликвидности, изменением цен, повышением стоимости заёмных средств, налоговыми изменениями, неплатежами контрагентов и упущенной выгодой. В финансовом менеджменте подчёркивается, что финансовые потери могут принимать форму дополнительных затрат, прямого ущерба или упущенной прибыли. Причинами таких потерь могут быть отсутствие достоверной информации для решения, нарушение партнёром договорных обязательств, непрофессиональное составление договора, некомпетентное управление операцией и форс-мажорные обстоятельства.

Для проектной деятельности финансовые риски выражаются прежде всего в угрозе перерасхода бюджета. В краткосрочном проекте перерасход особенно чувствителен, потому что времени на поиск дополнительного финансирования обычно мало. Если проект рассчитан на несколько недель или месяцев, дополнительная закупка, срочная оплата подрядчика, штраф за нарушение срока или необходимость переделки результата могут сразу изменить итоговую экономику проекта. Финансовый риск здесь тесно связан с временным и организационным риском: задержка работ ведёт к дополнительным затратам, а ошибка координации может вызвать необходимость оплачивать повторные действия.

Производственные риски связаны с процессом создания продукции, выполнения работ или оказания услуг. Они могут возникать из-за отказа оборудования, нехватки материалов, брака, нарушения технологии, низкого качества сырья, ошибок в производственном графике, несоответствия фактических возможностей плановым показателям. В проекте производственный риск проявляется в невозможности выполнить запланированную работу в установленный срок или с нужным качеством. Если проект связан с запуском новой линии, ремонтом, монтажом оборудования, разработкой продукта или изменением технологического процесса, производственные риски становятся одними из центральных.

Организационные риски возникают из-за недостатков в построении управления. К ним относятся неясное распределение ролей, отсутствие ответственных за отдельные задачи, перегруженность руководителя, слабая система согласований, конфликт интересов между подразделениями, несогласованность проектного и операционного управления. В краткосрочном проекте организационный риск часто проявляется через задержку решений. Например, задача технически может быть выполнена быстро, но согласование закупки, договора или изменения графика занимает больше времени, чем сама операция. Поэтому организационный риск нельзя считать второстепенным. Он напрямую влияет на темп проекта.

Кадровые риски связаны с персоналом: нехваткой специалистов, недостатком компетенций, временной нетрудоспособностью ключевого исполнителя, увольнением, низкой мотивацией, перегрузкой, конфликтами, ошибками из-за усталости или недостаточной подготовки. В материалах по управлению персоналом подчёркивается, что система управления персоналом охватывает обеспечение организации кадрами, их использование, профессиональное и социальное развитие. Для краткосрочного проекта кадровый аспект особенно заметен, потому что заменить исполнителя или провести полноценное обучение в сжатый срок трудно. Если проект зависит от одного специалиста, кадровый риск становится критическим.

Правовые риски связаны с нарушением требований законодательства, ошибками в договорах, несоблюдением сроков исполнения обязательств, отсутствием необходимых разрешений, изменением нормативных требований, спорными условиями с подрядчиками или заказчиками. В финансовом менеджменте отдельно выделяется значение грамотного составления хозяйственных договоров, поскольку договорные условия могут повлиять на возможность возмещения ущерба. Для краткосрочного проекта правовой риск усиливается тем, что документы часто готовятся быстро. Из-за этого возрастает вероятность неполного описания обязанностей сторон, порядка приёмки работ, ответственности за задержку или условий оплаты.

Информационные риски связаны с недостаточностью, искажением, потерей или несвоевременным поступлением информации. Они могут проявляться в ошибочных исходных данных, неправильных отчётах, сбоях программного обеспечения, утрате доступа к файлам, нарушении информационной безопасности, отсутствии единого канала коммуникации. Для краткосрочного проекта информационный риск имеет особую специфику. Ошибка в данных может быть обнаружена слишком поздно, когда значительная часть работ уже выполнена. Поэтому в коротком проекте важны проверка исходной информации, единые версии документов, понятный порядок обновления данных и регулярное информирование участников.

Ещё один важный классификационный признак — возможность управления. По нему риски можно разделить на управляемые, частично управляемые и слабо управляемые. Управляемые риски зависят от решений самой организации. Например, отсутствие ответственного за задачу, неполный график, слабый контроль документов, недостаточное информирование участников могут быть исправлены внутренними мерами. Частично управляемые риски зависят и от организации, и от внешних участников. К ним можно отнести задержку поставщика, изменение цены, ошибки подрядчика. Слабо управляемые риски возникают под воздействием обстоятельств, на которые проектная команда почти не влияет: резкие изменения законодательства, форс-мажор, природные события, внешние ограничения. Такая классификация помогает не тратить ресурсы на попытку полностью устранить риск, который можно только принять или застраховать.

По моменту проявления риски можно разделить на риски подготовки, риски реализации и риски завершения проекта. Риски подготовки связаны с ошибочным определением цели, неполной оценкой ресурсов, неверным выбором исполнителей, слабой проработкой бюджета и графика. Риски реализации проявляются во время выполнения работ: задержки, конфликты, технические сбои, перерасход средств, изменение требований. Риски завершения возникают при передаче результата, подписании актов, оценке качества, запуске продукта или внедрении решения в обычную деятельность организации. Для краткосрочного проекта такая группировка полезна тем, что риски подготовки должны быть выявлены до старта, а риски реализации — контролироваться через частые контрольные точки.

По степени влияния на проект риски можно условно разделить на критические, значимые и умеренные. Критические риски способны привести к срыву проекта, существенному превышению бюджета, невозможности получить результат или нарушению обязательств. Значимые риски ухудшают ход проекта, но при наличии мер реагирования могут быть удержаны в допустимых пределах. Умеренные риски не меняют принципиально результат, но требуют наблюдения. В краткосрочном проекте такая оценка особенно важна, потому что нельзя одинаково подробно контролировать все риски. Приоритет должен отдаваться тем событиям, которые могут быстро сорвать срок или вызвать необратимые последствия.

Особенности проектных рисков связаны с природой самого проекта. Проект отличается от текущей деятельности ограниченностью во времени, уникальностью результата, наличием целей, бюджета, участников и ограничений. Поэтому проектный риск всегда связан с достижением конкретного результата. Он влияет не только на организацию в целом, но и на параметры проекта: срок, стоимость, качество, объём работ, ресурсы, безопасность, удовлетворённость заказчика или пользователя. Если обычный хозяйственный риск может повторяться в процессе операционной деятельности, проектный риск часто привязан к конкретной стадии и конкретному решению.

Наиболее применимой для краткосрочного проекта является комбинированная классификация. Сначала риски делятся по сфере проявления: временные, финансовые, кадровые, организационные, технические, правовые, информационные, внешние и рыночные. Затем для каждого риска определяется источник: внешний или внутренний. После этого оценивается возможность управления: управляемый, частично управляемый или слабо управляемый. Далее устанавливается влияние на параметры проекта: срок, бюджет, качество, ресурсное обеспечение, правовые обязательства. Такой подход позволяет не просто перечислить риски, а связать их с действиями проектной команды.

Например, риск задержки поставки можно отнести к внешним или частично управляемым рискам, если поставщик находится вне организации. По сфере проявления он относится к организационным, временным и финансовым рискам одновременно. Его последствия выражаются в нарушении графика, возможных дополнительных расходах и переносе контрольной точки. Меры реагирования могут включать альтернативного поставщика, штрафные условия договора, резерв времени, предварительное подтверждение готовности поставки. Такой пример показывает, что один риск редко относится только к одной группе. Именно поэтому жёсткая классификация должна дополняться проектной логикой.

Другой пример — риск отсутствия ключевого исполнителя. По сфере проявления это кадровый риск. По источнику он внутренний, если связан с перегрузкой или слабым распределением обязанностей, и частично внешний, если вызван болезнью или обстоятельствами, не зависящими от организации. По влиянию он затрагивает сроки и качество. Для краткосрочного проекта такой риск может быть критическим, если знания сосредоточены у одного специалиста. Меры реагирования должны включать дублирование компетенций, передачу информации, назначение заместителя, хранение рабочих материалов в общем доступе.

В итоге можно отметить, что классификация рисков выполняет не только описательную, но и управленческую функцию. Она помогает установить, где возникает риск, на что он влияет, насколько он управляем и какие действия подходят для его снижения. Для краткосрочных проектов наиболее важны те классификации, которые позволяют быстро связать риск с ответственным лицом, контрольной точкой и мерой реагирования. Поэтому в дальнейшем при оценке рисков краткосрочного проекта целесообразно использовать группировку по сфере проявления, источнику возникновения, степени управляемости и влиянию на ключевые параметры проекта. Такой подход создаёт основу для формирования риск-регистра и выбора практических методов противодействия рискам.

1.3 Понятие краткосрочного проекта и критерии его выделения

Понятие краткосрочного проекта занимает промежуточное положение между общей теорией проектного управления и практикой оперативного менеджмента. С одной стороны, краткосрочный проект сохраняет основные признаки любого проекта: наличие цели, ограниченного срока, участников, ресурсов, ожидаемого результата и определённой последовательности работ. С другой стороны, короткий период выполнения меняет управленческую логику. В таких проектах меньше времени на подготовку, согласование, тестирование, корректировку решений и устранение последствий ошибок. Поэтому краткосрочный проект необходимо рассматривать не просто как проект малого размера, а как особую форму организации работ, где фактор времени становится одним из главных источников риска.

В учебной литературе проектная форма организации труда связывается с временными целевыми группами и выполнением задач, которые проходят через подразделения организации на временной основе. Такой подход важен для раскрытия темы, потому что проект отличается от обычной функциональной работы не только содержанием задачи, но и способом организации. Если текущая деятельность повторяется, подчиняется стабильным регламентам и выполняется в рамках постоянной структуры, то проект создаётся для достижения конкретного результата. После завершения работ проектная команда может быть расформирована, а участники возвращаются к своим обычным обязанностям или переходят к другой задаче.

В материалах по управлению персоналом инновационный проект определяется как комплекс организационных, финансовых и иных мероприятий, которые увязаны по ресурсам, срокам и исполнителям. Несмотря на то что данное определение относится к инновационной сфере, оно хорошо показывает общую природу проекта. В центре находится не отдельная операция, а совокупность взаимосвязанных действий. Эти действия имеют цель, требуют ресурсов, выполняются конкретными участниками и ограничиваются сроками. Для краткосрочного проекта все перечисленные элементы сохраняются, но приобретают более сжатый характер. Если один элемент оказывается плохо подготовленным, отклонение быстро влияет на остальные части проекта.

Проект также можно рассматривать через связь входа, процесса и выхода. На входе находятся ресурсы, информация, требования, ограничения, исполнители и управленческие решения. В процессе выполняются работы, согласуются действия, принимаются промежуточные решения, ведётся контроль. На выходе появляется результат: продукт, услуга, организационное изменение, выполненный этап, внедрённый регламент, отчёт, техническое решение или иной заранее определённый итог. В краткосрочном проекте переход от входа к выходу происходит быстрее, вследствие этого возрастает значение качества начальной подготовки. Ошибка на входе может быть обнаружена уже тогда, когда значительная часть работ выполнена.

Краткосрочный проект в рамках данной дипломной работы целесообразно понимать как ограниченную по времени совокупность взаимосвязанных работ, направленных на достижение конкретного результата в сжатый период и требующих оперативного распределения ресурсов, контроля сроков и быстрого принятия решений. Такое определение не устанавливает универсальную календарную границу, поскольку длительность проекта зависит от отрасли, масштаба организации, характера работ и внутренней практики планирования. Для одной компании проект сроком три месяца может считаться коротким, а для другой — уже достаточно продолжительным. Поэтому важнее не только абсолютное число дней или месяцев, а управленческие признаки краткосрочности.

Первым критерием краткосрочного проекта является ограниченный срок реализации. Любой проект имеет временные рамки, но в краткосрочном проекте срок становится наиболее жёстким ограничением. Он не просто фиксирует начало и окончание работ, а определяет темп всей деятельности. Если при долгосрочном проекте возможны дополнительные циклы согласования, повторные расчёты, расширенное тестирование и постепенное уточнение требований, то при коротком сроке такие возможности ограничены. Решения приходится принимать быстрее, а исправление ошибок должно происходить без существенного изменения общего графика.

Второй критерий — высокая плотность работ. Под плотностью работ понимается концентрация большого числа действий в небольшом временном промежутке. В краткосрочном проекте подготовка документов, закупка материалов, назначение исполнителей, выполнение операций, согласование промежуточных результатов и контроль качества могут идти почти одновременно. Это отличается от долгосрочных проектов, где этапы чаще распределяются во времени и имеют более выраженные паузы между стадиями. Высокая плотность повышает нагрузку на руководителя проекта и участников, а также создаёт риск пересечения задач.

Третий критерий — сжатый цикл принятия решений. В долгосрочном проекте руководитель может иметь больше времени для анализа альтернатив, обсуждения вариантов, получения дополнительной информации и проведения расчётов. В краткосрочном проекте управленческий цикл сокращается. Возникает необходимость быстро определять приоритеты, оценивать риски, утверждать изменения, перераспределять ресурсы и фиксировать ответственность. Это не означает отказ от анализа, но требует более компактных инструментов. Для краткосрочного проекта чрезмерно сложная система согласований может стать самостоятельным риском.

Сжатый цикл принятия решений усиливает значение заранее подготовленных правил. Если каждый спорный вопрос решается заново, проект теряет время. Поэтому до начала работ желательно определить порядок действий при задержке, перерасходе бюджета, отсутствии исполнителя, изменении требований или техническом сбое. Такие правила могут быть оформлены в виде регламента коммуникаций, матрицы ответственности, риск-регистра и перечня контрольных точек. Их наличие позволяет не тратить время на выяснение базовых процедур в момент возникновения отклонения.

Четвёртый критерий — ограниченный резерв времени. Резерв времени представляет собой запас, который может быть использован для устранения отклонений без срыва общего срока проекта. В краткосрочном проекте такой резерв обычно невелик. Иногда он отсутствует полностью, если срок установлен внешним заказчиком, датой мероприятия, договорным обязательством, сезонным фактором или внутренним управленческим решением. В этих условиях риск, который в другом проекте считался бы умеренным, может стать значимым или критическим.

Пятый критерий — повышенная зависимость от оперативного контроля. В краткосрочном проекте контроль не может быть редким и формальным. Если отчётность собирается один раз в месяц, а сам проект длится месяц или полтора, такая периодичность не позволяет управлять отклонениями. Контроль должен соответствовать длительности проекта. Для коротких проектов это могут быть ежедневные или еженедельные короткие проверки статуса, контроль выполнения ключевых задач, фиксация проблем и обновление перечня рисков. Чем меньше срок проекта, тем ближе контроль должен быть к фактическому ходу работ.

Шестой критерий — быстрый эффект или быстрый риск неудачи. Краткосрочные проекты часто запускаются ради относительно быстрого результата: внедрения небольшого изменения, проведения мероприятия, тестирования идеи, подготовки продукта, оптимизации отдельного процесса, устранения конкретной проблемы. Положительный эффект может проявиться почти сразу после завершения работ. Но и отрицательный результат становится заметным быстро. Если проект не достигает цели, организация достаточно скоро сталкивается с последствиями: потерей времени, дополнительными расходами, недовольством заказчика, необходимостью повторного выполнения работ, снижением доверия к проектной команде.

Седьмой критерий — высокая зависимость от конкретных исполнителей. В коротком проекте не всегда можно создать широкую команду, провести обучение, подготовить замену и распределить знания между несколькими сотрудниками. Часто выполнение ключевых задач зависит от ограниченного числа специалистов. Если такой специалист перегружен, отсутствует, не владеет нужной информацией или допускает ошибку, проект может потерять темп. Поэтому кадровые риски в краткосрочных проектах обычно тесно связаны с временными и организационными рисками.

Восьмой критерий — ограниченные возможности длительного тестирования. Для проектов, связанных с техническими решениями, информационными системами, изменением бизнес-процессов или запуском продукта, тестирование имеет большое значение. Но при коротком сроке оно нередко проводится в сжатом формате. Это создаёт риск того, что часть ошибок будет выявлена уже после внедрения результата. Для снижения такого риска необходимо заранее определить минимально допустимый объём проверки, критичные элементы тестирования и порядок действий при обнаружении ошибок. Полное отсутствие проверки в краткосрочном проекте может привести к тому, что экономия времени на начальном этапе обернётся большими потерями на завершении.

Краткосрочный проект отличается от среднесрочного и долгосрочного не только длительностью, но и характером управления. Среднесрочные проекты обычно позволяют более подробно распределить этапы, провести промежуточные оценки, уточнить требования, подготовить дополнительные ресурсы и пересмотреть часть решений без полного срыва результата. Долгосрочные проекты имеют ещё более сложную структуру: они могут включать несколько фаз, разные источники финансирования, расширенную команду, внешних партнёров, сложную отчётность и стратегические последствия для организации. В таких проектах риски часто связаны с изменением условий за длительный период, устареванием решений, ростом стоимости ресурсов, сменой приоритетов или длительным влиянием внешней среды.

В краткосрочном проекте главная сложность иная. Риски не обязательно многочисленнее, но они быстрее проявляются и быстрее влияют на результат. Если долгосрочный проект больше зависит от устойчивости стратегии, последовательности финансирования и способности адаптироваться к изменениям за длительный период, то краткосрочный проект зависит от качества старта, скорости коммуникации, готовности ресурсов и частоты контроля. Поэтому одна и та же категория риска в проектах разной длительности оценивается по-разному. Например, задержка согласования на неделю в долгосрочном проекте может быть неприятным, но исправимым отклонением. В краткосрочном проекте такая задержка способна сорвать значительную часть графика.

Отличие краткосрочного проекта от текущей деятельности также принципиально. Текущая деятельность повторяется, имеет устойчивые процедуры и часто выполняется одними и теми же сотрудниками. В ней риски могут быть встроены в систему регулярного контроля. Краткосрочный проект обычно имеет разовый характер, даже если похожие проекты выполнялись ранее. Он требует отдельного планирования, отдельного распределения ролей и отдельной оценки рисков. Нельзя полностью переносить на него правила текущего управления, потому что в проекте выше значение сроков, конечного результата и межфункционального взаимодействия.

Специфика управления рисками в краткосрочных проектах вытекает из перечисленных критериев. Первая особенность состоит в необходимости ранней идентификации рисков. Если риск выявлен после начала активной фазы, времени на предотвращение может не хватить. Поэтому риск-регистр желательно формировать до запуска проекта, а не после появления первых проблем. В него должны входить не только крупные угрозы, но и события, которые могут быстро повлиять на график: задержка документа, отсутствие согласования, недоступность специалиста, несвоевременная поставка, технический сбой, ошибка в данных.

Вторая особенность — приоритет временных рисков. В краткосрочном проекте срок является центральным ограничением, поэтому даже финансовые, кадровые, технические и правовые риски должны оцениваться через их влияние на график. Например, перерасход бюджета важен сам по себе, но в коротком проекте он может быть опасен ещё и потому, что поиск дополнительного финансирования остановит работы. Техническая ошибка опасна не только как дефект, но и как причина переделки. Кадровая проблема опасна не только снижением качества, но и потерей темпа.

Третья особенность — необходимость простых методик оценки. Сложные количественные модели могут быть полезны для крупных и долгосрочных проектов, но в краткосрочном формате не всегда оправданы. Для оперативной практики подходят матрица вероятности и влияния, экспертная оценка, ранжирование, перечень критичных рисков, контрольные точки и краткий план реагирования. Это не исключает расчётов, если есть данные, но делает систему применимой в условиях ограниченного времени. Методика должна помогать принимать решения, а не перегружать проектную команду.

Четвёртая особенность — персональная ответственность за риск. В коротком проекте нельзя оставлять риск без владельца. Если за риск отвечает «команда в целом», фактически ответственность размывается. Для каждого значимого риска необходимо определить ответственного, признаки приближения проблемы, действия при наступлении события и срок реакции. Такой подход особенно важен при межфункциональных проектах, где участвуют разные подразделения. Ответственный за риск не обязательно устраняет его один, но он отслеживает состояние риска и инициирует нужные действия.

Пятая особенность — регулярное обновление оценки. Риск-регистр не должен оставаться документом, подготовленным только на старте. В краткосрочном проекте ситуация может меняться быстро, поэтому перечень рисков нужно обновлять по контрольным точкам. Некоторые риски снимаются, другие усиливаются, третьи появляются из-за новых обстоятельств. Если информация не обновляется, система управления рисками теряет практическую ценность. В коротком проекте даже несколько дней без актуализации могут привести к запоздалой реакции.

Шестая особенность — связь управления рисками с коммуникациями. Риск может быть выявлен исполнителем, подрядчиком, руководителем, заказчиком или специалистом смежного подразделения. Если канал передачи информации не определён, сигнал о проблеме задерживается. Поэтому для краткосрочного проекта необходимо заранее установить, как фиксируется риск, кому он передаётся, в какой срок принимается решение, где хранится актуальная информация и кто подтверждает выполнение меры реагирования. Коммуникация здесь выступает не вспомогательным, а ключевым элементом риск-менеджмента.

Седьмая особенность — ориентация на предупреждение, а не на последующее исправление. В долгосрочном проекте часть ошибок можно компенсировать на следующих этапах. В краткосрочном проекте это сложнее. Поэтому более рационально заранее проверить готовность ресурсов, договоров, технических условий, состава команды и исходных данных. Предварительная проверка может занимать меньше времени, чем последующая переделка. Такой подход особенно важен для проектов, где результат должен быть получен к конкретной дате.

Восьмая особенность — необходимость резервных сценариев. Краткосрочный проект не всегда позволяет создать большой резерв времени или бюджета, но может включать заранее подготовленные альтернативы. Например, резервный поставщик, заместитель ключевого исполнителя, упрощённая версия результата, дополнительный канал связи, запасной график согласования, вариант переноса части второстепенных работ за пределы основной даты. Резервный сценарий не означает отказ от основной цели. Он позволяет сохранить управляемость при возникновении отклонения.

На основании рассмотренного материала для данной дипломной работы краткосрочный проект можно определить как временно ограниченный комплекс взаимосвязанных работ, выполняемый для достижения конкретного результата в сжатый срок, при высокой плотности действий, ограниченном резерве времени и необходимости оперативного контроля рисков. Такое понимание позволяет связать понятие краткосрочного проекта с дальнейшей методикой оценки рисков. В центре внимания оказываются не только календарные рамки, но и управленческие признаки: скорость решений, зависимость от ресурсов, частота контроля, критичность задержек и готовность команды к быстрому реагированию.

В результате понятие краткосрочного проекта раскрывается через совокупность признаков, а не через один календарный показатель. Это важно для дальнейшей логики дипломной работы. При оценке рисков краткосрочного проекта необходимо учитывать, что его устойчивость зависит от качества начального планирования, точности распределения ответственности, регулярности контроля, готовности резервных решений и скорости передачи информации. Чем меньше срок реализации, тем выше значение раннего выявления рисков и тем меньше допустимость формального подхода к их управлению.

2.1 Обзор методик оценки рисков

2.1 Обзор методик оценки рисков с учётом STEP- и SWOT-анализа ООО «ПромСтройМонтаж»

Оценка рисков краткосрочного проекта должна начинаться не только с перечня возможных отклонений, но и с анализа условий, в которых действует предприятие. Для ООО «ПромСтройМонтаж» это особенно важно, поскольку организация работает в сфере промышленного строительства, изготовления металлоконструкций, монтажа технологического оборудования, производства емкостного оборудования и контроля качества работ. Такой профиль деятельности делает проекты зависимыми от сроков поставки материалов, стоимости металла, квалификации рабочих, состояния технической документации, готовности площадки заказчика и требований безопасности. Поэтому методика оценки рисков должна учитывать как внешнюю среду, так и внутренние возможности предприятия.

Для оценки внешней и внутренней среды ООО «ПромСтройМонтаж» были использованы STEP-анализ и SWOT-анализ. Подробные матрицы представлены в приложениях А и Б.

Эти инструменты позволяют перейти от общего описания рисков к более конкретной оценке факторов, влияющих на краткосрочные проекты. STEP-анализ показывает внешние политико-правовые, экономические, социальные и технологические факторы. SWOT-анализ раскрывает внутренние сильные и слабые стороны предприятия, а также связывает их с возможностями и угрозами внешней среды. В результате методики оценки рисков в данном подпункте рассматриваются не отвлечённо, а применительно к реальным условиям деятельности выбранного предприятия.

STEP-анализ показал, что внешняя среда ООО «ПромСтройМонтаж» содержит как возможности, так и существенные угрозы. Наиболее напряжёнными оказались экономические и социальные факторы. По итоговой оценке баланс экономического блока составил -25,6, а социального блока — -25,65. Это означает, что для краткосрочных производственно-монтажных проектов особенно значимы рост стоимости материалов, высокая стоимость финансовых ресурсов, риск задержки оплаты, кадровый дефицит и требования к безопасности работ. Политико-правовой блок также имеет отрицательный баланс -19,6, что связано с регулированием строительной деятельности, требованиями к документации, промышленной безопасности и разрешительным процедурам. Технологический блок, напротив, имеет положительный баланс 6,75, поскольку наличие неразрушающего контроля, плазменной резки, металлообработки и цифровых инструментов создаёт возможности для снижения рисков качества, сроков и документооборота.

Наиболее важными угрозами по STEP-анализу стали рост стоимости строительной продукции, материалов и услуг с индексом -12, дефицит квалифицированных рабочих в строительной отрасли с индексом -11,25, риск ошибок при использовании разных версий цифровых файлов и чертежей с индексом -9,75, высокая стоимость кредитных ресурсов с индексом -9, а также требования промышленной безопасности и охраны труда с индексом -9. Эти данные показывают, что оценка рисков краткосрочного проекта не может ограничиваться только технической стороной работ. Даже если предприятие располагает производственной базой и опытом, проект может столкнуться с ростом себестоимости, нехваткой исполнителей, ошибками в документации и задержками из-за формальных требований.

SWOT-анализ позволил уточнить внутреннюю сторону риска. Сильными сторонами ООО «ПромСтройМонтаж» выступают опыт работы в промышленном строительстве, изготовлении и монтаже металлоконструкций, комплексный профиль деятельности, наличие производственной площадки, оборудования, технических ресурсов, лаборатории неразрушающего контроля и практики контроля качества. Эти факторы создают основу для успешной реализации краткосрочных проектов, поскольку предприятие не зависит полностью от внешних подрядчиков и может выполнять значительную часть работ собственными силами.

Одновременно SWOT-анализ выявил слабые стороны, которые усиливают риски. Наиболее заметной слабостью является высокая материалоёмкость работ и зависимость себестоимости от цен на металл. По расчётам SWOT-матрицы связь этого фактора с угрозами составила 30,9, что выше связи с возможностями. Это подтверждает, что рост цен на материалы является одним из ключевых финансовых рисков. Второй важной слабостью стала сложность координации снабжения, производства, монтажа и взаимодействия с заказчиком. Её связь с угрозами составила 31,8. Для краткосрочного проекта это особенно опасно, потому что даже небольшая несогласованность между подразделениями может привести к простою, задержке поставки или выполнению работ по устаревшим данным. Третьей слабостью стала зависимость проектов от квалифицированных сварщиков, монтажников и инженеров. Связь этой слабости с угрозами составила 27,3. Это подчёркивает значимость кадрового риска.

Для оценки рисков на основе STEP- и SWOT-анализа можно использовать несколько взаимосвязанных методик. Первая методика — экспертная оценка. Она подходит для тех рисков, по которым нет точной статистики, но есть профессиональное понимание ситуации. Например, риск нехватки сварщиков, риск ошибки в чертежах или риск несвоевременной передачи изменений от заказчика сложно оценить только расчётным способом. Здесь требуется мнение руководителя проекта, инженера, специалиста по снабжению, начальника производственного участка и представителя контроля качества. Экспертная оценка позволяет определить вероятность события, силу влияния на проект и срочность реагирования.

Вторая методика — матрица вероятности и влияния. Для краткосрочного проекта ООО «ПромСтройМонтаж» она удобна тем, что позволяет быстро ранжировать риски по уровню опасности. Вероятность показывает, насколько возможно наступление события, а влияние отражает последствия для сроков, бюджета, качества и приёмки результата. Например, рост стоимости материалов по STEP-анализу имеет критический индекс -12. В матрице вероятности и влияния такой фактор должен получить высокий приоритет, поскольку он имеет высокую вероятность и значительное влияние на себестоимость проекта. Дефицит квалифицированных рабочих также должен оцениваться как риск высокого уровня, так как его последствия напрямую связаны со сроками выполнения монтажных и сварочных работ.

Третья методика — риск-регистр. Он позволяет соединить результаты STEP- и SWOT-анализа с конкретными рисками проекта. Если STEP-анализ показывает внешний фактор, например рост цен на материалы, то в риск-регистре он должен быть раскрыт как конкретный риск: «увеличение фактической стоимости металла и комплектующих по сравнению с плановой сметой». Для такого риска фиксируются причина, вероятность, влияние, уровень риска, возможные последствия, ответственный и меры реагирования. Если SWOT-анализ показывает слабость в координации снабжения, производства и монтажа, то в риск-регистре она должна перейти в риск организационной несогласованности. Такой подход делает аналитические данные прикладными.

Четвёртая методика — оценка индекса важности. Она уже была применена в STEP- и SWOT-таблицах. В STEP-анализе индекс важности рассчитывался с учётом веса фактора, вероятности и влияния. Положительное значение отражало возможность, отрицательное — угрозу. Такой подход удобен для предварительного ранжирования внешних факторов. Например, развитие неразрушающего контроля и контроля качества получило положительный индекс 9. Это означает, что данный технологический фактор можно использовать как инструмент снижения рисков. Напротив, риск ошибок при использовании разных версий цифровых файлов и чертежей получил отрицательный индекс -9,75. Это показывает, что без единого реестра версий документации технологическая среда может не снижать, а усиливать риск проекта.

В SWOT-анализе относительные индексы важности позволили определить, какие внутренние факторы сильнее связаны с возможностями или угрозами внешней среды. Например, лаборатория неразрушающего контроля и практика контроля качества имеют более сильную связь с возможностями, чем с угрозами. Это означает, что данный фактор можно использовать как основу для снижения технических и производственных рисков. При этом высокая материалоёмкость работ и зависимость от цен на металл сильнее связаны с угрозами. Следовательно, данная слабость должна учитываться при финансовой оценке риска, формировании резерва бюджета и выборе поставщиков.

Пятая методика — сценарный анализ. Она особенно полезна для краткосрочных проектов, где времени на исправление ошибок мало. Для проекта ООО «ПромСтройМонтаж» можно выделить три сценария: базовый, напряжённый и неблагоприятный. Базовый сценарий предполагает, что материалы поставляются вовремя, документация согласована, бригада укомплектована, площадка заказчика готова. Напряжённый сценарий учитывает умеренные отклонения: небольшой рост цены металла, задержку поставки на несколько дней, частичные замечания по документации или временную перегрузку специалистов. Неблагоприятный сценарий включает критические отклонения: существенный рост стоимости материалов, отсутствие ключевых исполнителей, работу по устаревшим чертежам, неготовность площадки или выявление дефектов на стадии монтажа.

Сценарный анализ позволяет заранее определить, какие меры должны быть запущены при ухудшении ситуации. Если цена металла растёт выше допустимого предела, необходимо использовать альтернативные предложения поставщиков или резерв бюджета. Если отсутствует подтверждение актуальной версии чертежа, производство не должно запускаться до проверки документации. Если не подтверждена готовность площадки заказчика, монтажная бригада не должна направляться на объект без письменного согласования. Такой подход уменьшает вероятность хаотичных решений и снижает зависимость проекта от случайных действий отдельных участников.

Шестая методика — анализ чувствительности. Она нужна для оценки того, какие параметры сильнее всего влияют на итог проекта. По данным STEP-анализа наиболее чувствительными параметрами для ООО «ПромСтройМонтаж» являются стоимость материалов, доступность квалифицированных рабочих, корректность документации, требования безопасности и сроки поставки. Если изменение одного из этих параметров резко ухудшает срок или бюджет проекта, он должен находиться под особым контролем. Например, если рост цены металла на несколько процентов полностью снижает прибыльность заказа, финансовый риск должен оцениваться как высокий. Если задержка поставки на три дня сдвигает весь монтаж, поставка становится критическим элементом календарного плана.

Седьмая методика — оценка ожидаемых потерь. Она применима прежде всего к финансовым рискам. Для ООО «ПромСтройМонтаж» такими рисками являются рост стоимости металла, удорожание транспортировки, дополнительные затраты на переделку, штрафы за нарушение срока, задержка оплаты заказчиком и необходимость привлечения дополнительных исполнителей. Ожидаемые потери могут рассчитываться как произведение возможного ущерба на вероятность события. Если точных данных по договору и смете нет, оценка может выполняться в баллах или в процентах от бюджета проекта. После получения фактических данных предприятия эту оценку следует уточнять в денежном выражении.

Восьмая методика — FMEA, то есть анализ возможных отказов и последствий. Для проекта по изготовлению и монтажу металлоконструкций она применима к техническим, производственным и информационным рискам. Например, можно оценить возможную ошибку в чертеже, дефект сварочного соединения, несоответствие размеров, сбой оборудования, отсутствие подтверждённой версии документа или недостаточный контроль качества. Особенность FMEA заключается в том, что оценивается не только вероятность и тяжесть последствий, но и возможность обнаружить проблему до того, как она повлияет на результат. Для краткосрочного проекта это особенно важно: позднее обнаружение дефекта почти всегда увеличивает затраты и задерживает сдачу работ.

Для увязки методик оценки с данными STEP- и SWOT-анализа можно использовать следующую таблицу.

Таблица 6 — Применение методик оценки рисков с учётом STEP- и SWOT-анализа ООО «ПромСтройМонтаж»

| Методика оценки | Какие данные используются | Какие риски оцениваются | Значение для краткосрочного проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертная оценка | Оценки специалистов предприятия, данные SWOT по слабым сторонам и внутренним ограничениям | Кадровые, организационные, технические, информационные риски | Позволяет быстро оценить риски при недостатке точной статистики |
| Матрица вероятности и влияния | Индексы STEP, данные SWOT по связи факторов с угрозами | Риски сроков, бюджета, качества, поставок и персонала | Помогает выделить риски высокого и критического уровня |
| Риск-регистр | Перечень факторов STEP и SWOT, причины и последствия рисков | Все значимые риски краткосрочного проекта | Переводит аналитические факторы в конкретные управленческие действия |
| Индекс важности | Вес, вероятность и влияние факторов внешней и внутренней среды | Внешние угрозы и возможности, сильные и слабые стороны | Позволяет ранжировать факторы по значимости для проекта |
| Сценарный анализ | Приоритетные угрозы STEP и слабые стороны SWOT | Рост цен, кадровый дефицит, задержки, ошибки документации | Помогает заранее подготовить базовый, напряжённый и неблагоприятный сценарии |
| Анализ чувствительности | Параметры бюджета, сроков, стоимости материалов и доступности ресурсов | Финансовые и временные риски | Показывает, какие изменения сильнее всего влияют на итог проекта |
| Оценка ожидаемых потерь | Вероятность риска и возможный ущерб | Финансовые, договорные и производственные риски | Помогает обосновать резерв бюджета и условия договора |
| FMEA | Данные о технических операциях, документации, качестве и обнаруживаемости ошибок | Технические, производственные и информационные риски | Позволяет выявлять дефекты до финальной сдачи результата |

Из таблицы видно, что STEP- и SWOT-анализ не заменяют специальные методы оценки рисков, а дополняют их. STEP-анализ помогает определить внешние источники риска: правовые требования, экономические условия, кадровую ситуацию, технологические изменения. SWOT-анализ показывает, какие внутренние стороны предприятия могут усилить или ослабить влияние этих факторов. После этого риск-регистр, матрица вероятности и влияния, сценарный анализ, анализ чувствительности и FMEA переводят полученные данные в практическую систему управления проектом.

Для ООО «ПромСтройМонтаж» наиболее значимым является сочетание финансовой, кадровой, технической и организационной оценки. Финансовая оценка необходима из-за высокой материалоёмкости работ и зависимости себестоимости от цен на металл. Кадровая оценка важна из-за дефицита квалифицированных сварщиков, монтажников и инженеров. Техническая оценка требуется из-за риска дефектов изготовления, ошибок в чертежах и требований к качеству металлоконструкций. Организационная оценка необходима из-за сложности координации снабжения, производства, монтажа и взаимодействия с заказчиком.

Особое внимание должно уделяться документам и версиям файлов. По STEP-анализу риск ошибок при использовании разных версий цифровых файлов и чертежей получил индекс -9,75, то есть относится к наиболее значимым угрозам. По SWOT-анализу необходимость формализации риск-регистра, контрольных точек и цифрового мониторинга проекта связана как с возможностями, так и с угрозами. Это означает, что цифровые инструменты могут стать как источником риска, так и средством его снижения. Если предприятие не ведёт реестр версий, не фиксирует изменения и не использует единое хранилище документов, риск переделки возрастает. Если такие инструменты внедрены, вероятность ошибки снижается.

Технологические факторы STEP-анализа имеют положительный итоговый баланс. Это показывает, что именно технологический блок может стать опорой для совершенствования системы управления рисками. Наличие лаборатории неразрушающего контроля и практики контроля качества позволяет выявлять дефекты до финальной сдачи результата. Плазменная резка и металлообработка могут повышать управляемость сроков и снижать зависимость от внешних подрядчиков. Цифровые инструменты могут использоваться для риск-регистра, журнала изменений и контроля актуальности документации. Поэтому методики оценки рисков должны учитывать не только угрозы, но и возможности предприятия по их снижению.

В краткосрочном проекте наиболее рациональной является комбинированная методика оценки. На первом этапе используются STEP- и SWOT-данные для выявления внешних и внутренних факторов. На втором этапе факторы переводятся в конкретные риски проекта. На третьем этапе риски оцениваются по вероятности, влиянию, срочности и обнаруживаемости. На четвёртом этапе формируется риск-регистр с ответственными и мерами реагирования. На пятом этапе для наиболее значимых рисков применяется дополнительная оценка: финансовые риски оцениваются через ожидаемые потери, временные — через отклонение от графика, технические — через FMEA, организационные — через влияние на контрольные точки и зависимые задачи.

Такой подход соответствует специфике краткосрочного проекта. Он не требует чрезмерно сложной математической модели, но позволяет опираться на реальные данные анализа внешней и внутренней среды предприятия. Кроме того, он связывает оценку рисков с управленческими действиями. Например, рост стоимости материалов не просто фиксируется как экономическая угроза, а превращается в меры по фиксации цен, резерву бюджета и альтернативным поставщикам. Кадровый дефицит не просто указывается как социальный фактор, а требует резервной бригады и контроля загрузки исполнителей. Ошибки в версиях чертежей не остаются общим информационным риском, а требуют реестра версий и правила запуска производства только по утверждённому комплекту документов.

В результате обзор методик оценки рисков с учётом STEP- и SWOT-анализа показывает, что для ООО «ПромСтройМонтаж» наиболее применимы экспертная оценка, матрица вероятности и влияния, риск-регистр, индекс важности, сценарный анализ, анализ чувствительности, оценка ожидаемых потерь и FMEA. Их совместное использование позволяет учитывать внешние угрозы, внутренние слабые стороны и доступные сильные стороны предприятия. Для краткосрочных проектов это особенно важно, поскольку риск должен быть не только выявлен и описан, но и быстро связан с ответственным лицом, контрольной точкой и конкретной мерой реагирования.

2.2 Матрица сопоставления видов рисков и метрик их оценки

После обзора методик оценки рисков необходимо определить, какие показатели подходят для разных групп рисков краткосрочного проекта. На практике часто возникает ошибка: для всех рисков пытаются использовать одинаковые метрики. Такой подход упрощает заполнение таблиц, но снижает качество управленческой оценки. Финансовый риск удобнее измерять через возможные потери и перерасход бюджета, временной риск — через отклонение от графика, кадровый — через доступность исполнителей и влияние на срок, технический — через вероятность отказа, тяжесть последствий и сложность обнаружения. Поэтому для краткосрочного проекта важна не только сама методика оценки, но и правильная привязка метрик к природе риска.

Риск в проекте может измеряться через несколько показателей. Вероятность показывает, насколько возможно наступление события. Ущерб отражает возможные последствия в денежной, временной, организационной или качественной форме. Ожидаемые потери соединяют вероятность и величину ущерба. Уровень влияния показывает силу воздействия риска на проект. Критичность и индекс риска помогают расставить приоритеты. Отклонение по срокам и бюджету показывает, насколько риск способен изменить график и смету. Для краткосрочных проектов дополнительно важно учитывать срочность реагирования, то есть время между появлением признаков риска и моментом, когда последствия становятся трудноисправимыми.

В финансовом менеджменте уровень риска может быть представлен через произведение абсолютной величины события на вероятность его возникновения. Эта логика хорошо подходит для денежных потерь, но не все риски проекта можно точно выразить через рубли. Например, риск конфликта между участниками команды, риск потери данных или риск задержки согласования иногда можно оценить денежно только приблизительно. Однако такие риски всё равно могут быть критичными для короткого проекта, потому что они влияют на сроки, качество и возможность завершения работ. Поэтому матрица должна учитывать не только финансовые, но и нефинансовые метрики.

Для дальнейшего анализа используется система условных обозначений:

П — метрика подходит для оценки данного вида риска;

Ч — метрика подходит частично, требуется экспертное уточнение или перевод последствий в косвенные показатели;

Н — метрика не подходит как основная, может использоваться только вспомогательно или после дополнительной интерпретации.

Таблица 2 — Матрица сопоставления видов рисков и метрик их оценки

| Вид риска | Вероятность наступления | Финансовый ущерб | Ожидаемые потери | Отклонение по срокам | Отклонение по бюджету | Влияние на качество | Индекс критичности | Обнаруживаемость риска | Срочность реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Временные риски | П | Ч | Ч | П | Ч | Ч | П | П | П |
| Финансовые риски | П | П | П | Ч | П | Ч | П | Ч | Ч |
| Кадровые риски | П | Ч | Ч | П | Ч | П | П | Ч | П |
| Организационные риски | П | Ч | Ч | П | Ч | П | П | Ч | П |
| Технические риски | П | Ч | Ч | П | Ч | П | П | П | П |
| Информационные риски | П | Ч | Ч | П | Ч | П | П | П | П |
| Правовые риски | П | П | П | Ч | П | Ч | П | Ч | Ч |
| Рыночные риски | П | П | П | Ч | П | Ч | П | Н | Ч |
| Внешние риски | П | Ч | Ч | П | Ч | Ч | П | Н | П |
| Репутационные риски | Ч | Ч | Ч | Н | Ч | П | П | Ч | Ч |

Представленная матрица показывает, что универсальной метрики для всех рисков нет. Наиболее близкой к универсальной является вероятность наступления. Она может применяться почти ко всем видам рисков, потому что любое рисковое событие предполагает возможность наступления. Однако вероятность сама по себе не показывает управленческую значимость риска. Например, риск может быть маловероятным, но разрушительным по последствиям. И наоборот, часто повторяющееся отклонение может быть неопасным, если оно быстро устраняется и не влияет на итоговый срок проекта. Поэтому вероятность должна применяться вместе с влиянием, ущербом, критичностью или срочностью реагирования.

Для краткосрочного проекта вероятность желательно оценивать не только по шкале «низкая — средняя — высокая», но и через ближайший период возможного проявления. Если риск может возникнуть в течение первых дней проекта, его нужно контролировать иначе, чем риск, который теоретически может появиться ближе к завершению. Например, вероятность ошибки в исходных данных критична именно до начала работ. После запуска проекта исправление такой ошибки может потребовать переделки уже выполненных операций. Поэтому вероятность должна дополняться временной привязкой: когда риск может проявиться и сколько времени останется на реакцию.

Финансовый ущерб является основной метрикой для финансовых и правовых рисков. Он подходит тогда, когда последствия можно выразить через дополнительные затраты, прямой ущерб, штраф, потерю оплаты, упущенную прибыль или перерасход бюджета. Для финансовых рисков эта метрика наиболее естественна. Например, рост стоимости материалов, задержка оплаты, штраф за нарушение срока или необходимость срочной закупки могут быть оценены в рублях. Для правовых рисков финансовый ущерб также применим, если договор предусматривает штрафные санкции, компенсацию убытков или иные денежные последствия.

Для кадровых, организационных, технических и информационных рисков ожидаемые потери применимы частично. Их можно рассчитать, если последствия переведены в денежный показатель. Например, технический сбой может быть оценён через стоимость восстановления, оплату дополнительных часов и потери от задержки. Информационная ошибка может быть оценена через стоимость переделки. Кадровый риск может быть выражен через оплату временного исполнителя или стоимость простоя. Но если денежная оценка строится только на предположениях, ожидаемые потери не должны восприниматься как точный показатель. В таких случаях лучше использовать балльную оценку критичности.

Отклонение по срокам является одной из главных метрик для краткосрочных проектов. Она подходит для временных, кадровых, организационных, технических, информационных и внешних рисков. В коротком проекте почти любой значимый риск в конечном счёте отражается на графике. Финансовая задержка может остановить закупку. Отсутствие специалиста переносит выполнение задачи. Ошибка в данных требует переделки. Технический сбой задерживает запуск. Внешнее событие может нарушить поставку или согласование. Поэтому отклонение по срокам должно использоваться как один из центральных показателей.

При оценке отклонения по срокам важно учитывать не только абсолютное число дней, но и долю отклонения в общем сроке проекта. Задержка на два дня может быть незначительной для проекта длительностью год, но существенной для проекта длительностью две недели. Поэтому для краткосрочных проектов целесообразно использовать двойную оценку: задержка в днях и задержка в процентах от общего срока. Например, отклонение в три дня при проекте на тридцать дней составляет 10 % срока. Такая оценка наглядно показывает реальную значимость риска.

Отклонение по бюджету наиболее применимо к финансовым, правовым и рыночным рискам. Оно показывает, насколько возможное событие способно увеличить смету проекта. Для краткосрочных проектов бюджетный резерв часто ограничен, поэтому даже умеренный перерасход может повлиять на управленческое решение. Если дополнительное финансирование требует согласования, бюджетный риск превращается во временной. Поэтому отклонение по бюджету нужно оценивать вместе с отклонением по срокам. Риск перерасхода средств опасен не только суммой, но и тем, как быстро организация сможет принять решение о покрытии разницы.

Влияние на качество подходит для кадровых, организационных, технических, информационных и репутационных рисков. Качество результата особенно важно в проектах, где итог должен быть принят заказчиком, пользователем, контролирующим подразделением или внешней стороной. В краткосрочных проектах из-за дефицита времени иногда появляется соблазн пожертвовать проверкой качества ради соблюдения срока. Это может привести к скрытым последствиям: результат формально завершён, но требует доработки, вызывает претензии или не достигает цели. Поэтому качество должно оцениваться отдельно, а не только через сроки и бюджет.

Для финансовых и правовых рисков влияние на качество используется частично. Например, недостаток бюджета может заставить проектную команду выбрать более дешёвые материалы или сократить тестирование. Правовые ограничения могут изменить состав работ или требования к результату. Однако напрямую такие риски чаще проявляются через деньги, сроки и обязательства. Поэтому качество в данном случае выступает не основной, а дополнительной метрикой.

Индекс критичности является одной из наиболее универсальных метрик. Он позволяет объединить несколько характеристик риска в один показатель. В простом варианте индекс может рассчитываться как произведение вероятности и влияния. В более точном варианте для краткосрочного проекта к нему можно добавить срочность реагирования или близость риска к текущей стадии. Например, риск с вероятностью 3 и влиянием 4 получает индекс 12. Если риск может проявиться в ближайшие два дня, его приоритет может быть повышен. Такой подход позволяет учитывать не только масштаб последствий, но и скорость развития ситуации.

Индекс критичности подходит почти ко всем видам рисков, поскольку он не требует обязательной денежной оценки. Финансовые риски могут входить в индекс через размер потерь, временные — через влияние на график, технические — через тяжесть отказа, кадровые — через зависимость проекта от исполнителя. Для краткосрочных проектов индекс критичности удобен тем, что помогает быстро выделить риски верхнего уровня. Однако его нельзя использовать без пояснений. Балл риска должен быть связан с конкретной причиной, последствием и мерой реагирования. Иначе индекс превращается в формальную цифру.

Обнаруживаемость риска показывает, насколько легко заранее заметить признаки приближения проблемы. Эта метрика особенно важна для технических, информационных и временных рисков. Например, технический сбой может иметь ранние признаки: нестабильная работа оборудования, ошибки тестирования, задержка настройки, отсутствие подтверждения совместимости. Информационный риск может проявиться через расхождения в документах, отсутствие актуальной версии файла, противоречивые данные от разных участников. Временной риск может быть заметен по невыполнению промежуточной задачи, задержке ответа или нарушению контрольной точки.

Для финансовых, правовых, рыночных и внешних рисков обнаруживаемость подходит частично или слабо. Некоторые из них можно отслеживать через документы, договоры, рыночные сигналы и поведение контрагентов, но часть обстоятельств проявляется внезапно или зависит от внешней среды. Например, резкое изменение рыночной цены или внешнее ограничение может быть трудно заранее обнаружить. Поэтому для таких рисков важнее сценарное планирование, резерв и альтернативные варианты действий.

Срочность реагирования наиболее подходит для временных, кадровых, организационных, технических, информационных и внешних рисков. Для финансовых и правовых рисков она применима частично, поскольку не каждый такой риск требует мгновенной реакции. Однако если финансовое или правовое событие блокирует выполнение работ, срочность становится высокой. Например, неподписанный договор с подрядчиком может остановить начало работ, а отсутствие авансового платежа — задержать поставку. В таких случаях финансово-правовой риск переходит в разряд временных угроз.

Анализ матрицы показывает, что для краткосрочных проектов наиболее универсальными являются вероятность, индекс критичности, отклонение по срокам и срочность реагирования. Эти метрики применимы к большинству рисков и позволяют быстро определить приоритеты. Вероятность показывает возможность наступления события, индекс критичности помогает ранжировать риски, отклонение по срокам отражает главное ограничение краткосрочного проекта, а срочность реагирования показывает, сколько времени остаётся на управленческое действие. Вместе они формируют основу оперативной оценки.

Финансовый ущерб, ожидаемые потери и отклонение по бюджету являются наиболее полезными для финансовых, правовых и рыночных рисков. Они позволяют обосновать резерв, определить допустимый уровень потерь, сравнить варианты решений и оценить последствия нарушения договоров. Но при оценке кадровых, организационных и информационных рисков эти метрики работают хуже, если последствия не переведены в денежную форму. Поэтому их использование требует осторожности. Не всякий важный риск имеет сразу заметное финансовое выражение.

Влияние на качество особенно значимо для технических, информационных, кадровых и организационных рисков. В коротком проекте риск ухудшения качества может быть скрыт за формальным соблюдением срока. Например, задача выполнена вовремя, но результат содержит ошибки, недостаточно проверен или не соответствует ожиданиям заказчика. Поэтому качество должно контролироваться отдельно. Если проект завершён в срок, но результат требует существенной доработки, риск фактически реализовался, хотя график мог быть соблюдён.

Обнаруживаемость риска помогает отличать риски, которые можно предупредить, от рисков, которые чаще требуют резервного сценария. Если риск имеет ранние признаки, управление должно быть построено на мониторинге. Если риск трудно обнаружить заранее, необходимо готовить запасной вариант. Например, технический риск можно снижать через тестирование, а рыночный риск — через сценарную оценку и гибкость бюджета. Для краткосрочного проекта это различие важно, потому что ресурсы контроля ограничены. Не следует одинаково часто проверять все риски. Внимание нужно сосредоточить на тех, которые имеют высокую критичность и могут быть обнаружены до наступления последствий.

Для практического применения матрицы в третьей главе дипломной работы целесообразно использовать следующую логику. Сначала по каждому риску определяется его вид. Затем выбираются основные метрики из матрицы. После этого риск оценивается по выбранным показателям. Например, для временного риска обязательными будут вероятность, отклонение по срокам, индекс критичности и срочность реагирования. Для финансового риска — вероятность, финансовый ущерб, ожидаемые потери и отклонение по бюджету. Для технического риска — вероятность, влияние на качество, обнаруживаемость, отклонение по срокам и индекс критичности. Такой подход позволяет избежать лишних показателей и сделать риск-регистр более удобным.

Отдельного внимания заслуживает связь метрик с ответственностью. Метрика полезна только тогда, когда по ней можно принять решение. Если риск оценивается по срокам, должен быть ответственный за график. Если риск оценивается по бюджету, нужен ответственный за финансовый контроль. Если риск связан с качеством, требуется лицо или подразделение, которое подтверждает соответствие результата требованиям. Если оценивается обнаруживаемость, должен быть установлен источник сигнала: отчёт, тест, проверка документа, уведомление поставщика, статус задачи. Без такого закрепления оценка рисков становится формальной.

В краткосрочном проекте матрица сопоставления видов рисков и метрик позволяет снизить избыточность управления. Она показывает, что не каждый риск нужно оценивать по всем возможным показателям. Это особенно важно при ограниченном времени. Проектная команда должна быстро понять, какие риски опасны для срока, какие — для бюджета, какие — для качества, а какие требуют срочного реагирования. Чем точнее подобраны метрики, тем проще сформировать риск-регистр и выбрать меры противодействия.

В результате можно сделать вывод, что для краткосрочных проектов наиболее значимыми являются метрики, связанные со скоростью проявления риска и его влиянием на ключевые ограничения проекта. Вероятность и критичность помогают определить приоритеты, отклонение по срокам показывает угрозу главному ограничению, финансовый ущерб и ожидаемые потери применимы для денежных и договорных последствий, влияние на качество важно для результата, а обнаруживаемость и срочность реагирования позволяют выстроить систему раннего предупреждения. Такая комбинация метрик создаёт основу для последующей разработки методов противодействия рискам краткосрочных проектов.

2.3 Методы противодействия рискам и практика краткосрочных проектов

После определения методик оценки рисков и сопоставления видов рисков с подходящими метриками необходимо рассмотреть способы противодействия рискам. Оценка сама по себе не снижает риск. Она только показывает, какие события могут повлиять на проект, насколько они вероятны и какие последствия способны вызвать. Управленческий результат появляется тогда, когда после оценки выбирается конкретная реакция: отказаться от опасного действия, уменьшить вероятность события, снизить возможный ущерб, передать часть риска другой стороне, принять риск под контролем или подготовить резервный сценарий.

В краткосрочных проектах методы противодействия рискам должны быть не только теоретически обоснованными, но и достаточно быстрыми для применения. Если проект реализуется в сжатый срок, сложная процедура согласований, многоуровневая отчётность и длительный анализ могут сами стать источником риска. Поэтому управление рисками в краткосрочном проекте должно строиться вокруг понятных действий: риск фиксируется, оценивается, получает ответственного, связывается с контрольной точкой и имеет заранее выбранную меру реагирования. Такая логика особенно важна для строительных, монтажных, производственных и инженерных проектов, где задержка одного этапа способна повлиять на весь график.

В теории риск-менеджмента обычно выделяются несколько базовых методов реагирования: уклонение от риска, снижение риска, передача риска и принятие риска. К ним добавляются резервирование, страхование, перераспределение ресурсов, усиление контроля сроков, создание альтернативных сценариев, договорные механизмы, применение гибких подходов к управлению и контрольные точки проекта. Каждый метод имеет свою область применения. Нельзя считать, что один способ подходит для всех групп рисков. Например, страхование может быть полезным для имущественных и строительно-монтажных рисков, но не устранит риск слабой коммуникации внутри команды. Резерв бюджета снижает последствия финансового риска, но не исправляет ошибку в проектной документации. Контрольная точка помогает вовремя увидеть задержку, но не заменяет техническую проверку качества работ.

Уклонение от риска означает отказ от решения, операции, поставщика, технологии или условий, которые создают чрезмерно высокий риск. В краткосрочном проекте этот метод применяется тогда, когда возможные последствия слишком серьёзны, а времени на исправление почти нет. Например, если подрядчик не подтверждает готовность выполнить работы в нужный срок, проектная команда может отказаться от его привлечения. Если техническое решение не прошло минимальную проверку, его можно заменить более простым и надёжным вариантом. Уклонение от риска не всегда означает отказ от проекта в целом. Чаще речь идёт об отказе от конкретного элемента, который создаёт угрозу срокам, бюджету или качеству.

Снижение риска предполагает действия, направленные на уменьшение вероятности события или возможного ущерба. Этот метод является одним из наиболее применимых для краткосрочных проектов. Он может включать уточнение графика, дополнительную проверку исходных данных, техническое тестирование, контроль качества материалов, назначение ответственного, усиление коммуникации с поставщиком, подготовку исполнителей, предварительное согласование документов. Снижение риска особенно важно там, где полностью избежать риска нельзя. Например, монтаж технологического оборудования всегда связан с техническими и организационными рисками, но их можно уменьшить за счёт проверки готовности площадки, документации, персонала и материалов.

Передача риска означает перенос части ответственности или последствий на другую сторону. На практике это может быть страхование, включение штрафных санкций в договор, гарантийные обязательства поставщика, привлечение специализированного подрядчика, оформление ответственности за качество и срок поставки. Для краткосрочных проектов передача риска особенно полезна при работе с внешними участниками. Если проект зависит от поставщика материалов, подрядчика по монтажу или организации, выполняющей контроль качества, договор должен чётко закреплять сроки, результат, порядок приёмки и последствия нарушения обязательств. При этом передача риска не снимает с проектной команды обязанности контролировать его состояние. Даже если поставщик несёт ответственность за задержку, сам факт задержки всё равно может сорвать общий срок проекта.

Принятие риска применяется тогда, когда риск находится в допустимых пределах, а затраты на его снижение выше возможных последствий. В краткосрочном проекте принятие риска допустимо только при осознанном решении. Нельзя подменять принятие риска бездействием. Если риск принимается, он должен быть зафиксирован, оценён и связан с контрольным признаком. Например, незначительная задержка внутреннего согласования может быть принята, если она не влияет на критический путь проекта. Однако при изменении ситуации такой риск должен быть пересмотрен. Принятый риск не исчезает, он просто не требует активного вмешательства до наступления определённых условий.

Страхование используется для защиты от рисков, которые могут вызвать существенный имущественный или финансовый ущерб. В строительных и монтажных работах страхование может быть связано с повреждением имущества, ответственностью перед третьими лицами, несчастными случаями, отдельными строительно-монтажными рисками. Для краткосрочного проекта страхование не всегда предотвращает само событие, но помогает уменьшить финансовые последствия. При этом страхование требует предварительного оформления и понимания условий покрытия. Если проект уже начался, а страховой механизм не подготовлен, использовать его как срочную меру реагирования будет затруднительно.

Перераспределение ресурсов применяется при появлении перегрузки, задержки или изменения приоритетов. В краткосрочном проекте этот метод помогает сохранить общий срок за счёт усиления критического участка. Например, часть специалистов может быть временно переведена на задачу, от которой зависит дальнейший ход работ. Дополнительная техника может быть направлена на монтажный участок. Менее важные работы могут быть перенесены после завершения ключевого этапа. Такой метод требует понимания критического пути проекта, иначе ресурсы могут быть перераспределены не туда, где они действительно нужны.

Усиление контроля сроков является одним из главных способов управления краткосрочным проектом. Оно включает более частые контрольные точки, проверку выполнения задач, фиксацию отклонений, ежедневные или еженедельные статусы, контроль зависимостей между этапами. В коротком проекте срок является центральным ограничением, поэтому контроль не может быть редким. Если проект длится месяц, отчёт один раз в месяц не имеет управленческого смысла. Контроль должен позволять обнаружить отклонение до того, как оно нарушит весь график. Для этого каждая критическая задача должна иметь плановую дату, ответственного, признак завершения и допустимый предел отклонения.

Альтернативные сценарии применяются тогда, когда риск нельзя полностью устранить, но можно заранее определить запасной вариант. Например, если основной поставщик задерживает материалы, используется резервный поставщик. Если ключевой специалист недоступен, задача передаётся подготовленному заместителю. Если техническое решение не проходит проверку, запускается упрощённый вариант. Если согласование затягивается, применяется заранее утверждённый порядок ускоренного рассмотрения. Для краткосрочного проекта альтернативный сценарий особенно важен, потому что его подготовка после наступления риска часто занимает слишком много времени.

Контрольные точки являются основой оперативного риск-менеджмента. Они фиксируют моменты, в которые проверяется готовность работ, документов, материалов, исполнителей или результата. Для краткосрочного проекта контрольные точки должны быть расположены так, чтобы оставалось время на реакцию. Например, перед началом монтажа проверяется готовность площадки и документации; после поставки материалов — комплектность и качество; после выполнения сварочных работ — контроль качества соединений; перед сдачей результата — соответствие требованиям заказчика. Контрольная точка должна иметь не только дату, но и конкретный критерий готовности.

Для систематизации пригодности методов противодействия различным видам рисков целесообразно использовать матрицу. Она показывает, что методы реагирования должны подбираться не формально, а с учётом природы риска, доступного времени и ресурсов проекта.

Таблица 3 — Матрица сопоставления видов рисков и методов противодействия

| Вид риска | Уклонение | Снижение | Передача | Принятие | Резервирование | Страхование | Контрольные точки | Альтернативный сценарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Временные риски | Частично подходит | Подходит | Частично подходит | Частично подходит | Подходит | Не подходит | Подходит | Подходит |
| Финансовые риски | Частично подходит | Подходит | Подходит | Частично подходит | Подходит | Подходит | Частично подходит | Частично подходит |
| Кадровые риски | Частично подходит | Подходит | Частично подходит | Частично подходит | Подходит | Не подходит | Подходит | Подходит |
| Организационные риски | Частично подходит | Подходит | Не подходит | Частично подходит | Частично подходит | Не подходит | Подходит | Подходит |
| Технические риски | Подходит | Подходит | Подходит | Частично подходит | Подходит | Частично подходит | Подходит | Подходит |
| Правовые риски | Подходит | Подходит | Подходит | Не подходит | Частично подходит | Частично подходит | Подходит | Частично подходит |
| Информационные риски | Частично подходит | Подходит | Частично подходит | Частично подходит | Подходит | Не подходит | Подходит | Подходит |
| Внешние риски | Частично подходит | Частично подходит | Подходит | Частично подходит | Подходит | Подходит | Подходит | Подходит |
| Производственные риски | Частично подходит | Подходит | Частично подходит | Частично подходит | Подходит | Частично подходит | Подходит | Подходит |

Из матрицы видно, что снижение риска и контрольные точки являются наиболее универсальными методами. Они применимы почти ко всем группам рисков, поскольку позволяют либо уменьшить вероятность неблагоприятного события, либо раньше обнаружить признаки отклонения. Для краткосрочных проектов это особенно важно: даже если риск нельзя полностью устранить, его раннее обнаружение даёт возможность сохранить управляемость.

Уклонение подходит не для всех рисков. Оно эффективно, когда есть возможность отказаться от опасного решения без разрушения проекта. Например, можно отказаться от поставщика с высокой вероятностью задержки или от технического решения, которое не прошло проверку. Но уклонение трудно применить к внешним рискам, если проект уже зависит от условий рынка, погоды, законодательства или действий заказчика. В таких случаях рациональнее использовать резервирование, альтернативные сценарии и договорные механизмы.

Передача риска наиболее применима к финансовым, правовым, техническим и внешним рискам. Её можно реализовать через договор, страхование, гарантию, ответственность подрядчика или привлечение специализированной организации. Для кадровых и организационных рисков передача работает хуже, потому что эти риски обычно связаны с внутренним управлением. Нельзя передать подрядчику риск плохой коммуникации внутри собственной проектной команды. Его нужно снижать через регламент, ответственность и контроль.

Принятие риска допустимо только для рисков с низким или умеренным уровнем. В краткосрочных проектах этот метод должен применяться осторожно. Риск, который кажется небольшим, может быстро повлиять на срок. Поэтому принятие риска должно сопровождаться наблюдением и условием пересмотра. Например, риск задержки ответа от подразделения может быть принят на один день, но при превышении допустимого срока должен перейти в активное управление.

Резервирование и альтернативные сценарии имеют высокую пригодность для краткосрочных проектов. Они позволяют заранее подготовить действия на случай отклонения. При этом резерв не обязательно должен быть большим. Иногда достаточно заранее определить второго поставщика, заместителя исполнителя, запасной вариант маршрута поставки, дополнительный день на критическую операцию или упрощённую версию результата. Главное, чтобы резерв был связан с конкретным риском, а не существовал как неопределённый запас.

Для краткосрочного проекта процесс управления рисками можно представить в виде последовательной схемы.

Рисунок 1 — Процесс управления рисками краткосрочного проекта

Данная схема показывает, что управление рисками не ограничивается начальным этапом. В краткосрочном проекте риск-регистр должен обновляться по мере прохождения контрольных точек. Если риск снят, он фиксируется как закрытый. Если вероятность риска выросла, выбирается более активная мера реагирования. Если появился новый риск, он включается в общий перечень. Такой порядок позволяет не превращать риск-регистр в формальный документ.

Практика краткосрочных проектов показывает, что основные риски обычно связаны не с одним фактором, а с сочетанием сроков, ресурсов, технических решений и координации. Показательным примером является строительство инфекционного госпиталя «Вороновское» в Москве. Проект был реализован в рекордно короткий срок. Для таких работ характерны риски координации большого числа участников, поставки материалов и оборудования, соблюдения санитарных и технических требований, обеспечения безопасности труда, качества строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Применимые меры противодействия в подобных проектах связаны с круглосуточной организацией работ, распределением задач между подрядчиками, жёстким контролем графика, параллельным выполнением отдельных операций и постоянным управленческим мониторингом.

Зарубежным примером краткосрочного строительного проекта является создание госпиталей Huoshenshan и Leishenshan в Китае во время пандемии COVID-19. Эти объекты были спроектированы, построены и введены в работу за крайне сжатый срок. В таких условиях ключевыми рисками выступали нехватка времени, сложность координации, обеспечение строительной площадки, поставка оборудования, санитарная безопасность, технологическая готовность и качество работ. В публикациях о данном опыте подчёркивается значение интеграции проектирования, строительных процессов, логистики, визуализации контроля и координации участников. Для темы дипломной работы этот кейс важен тем, что показывает: при сверхкоротком сроке риск-менеджмент должен быть встроен в ежедневное управление проектом, а не существовать отдельно от производственного процесса.

Ещё один пример — развёртывание NHS Nightingale Hospital London в выставочном центре ExCeL London. Проект был связан с переоборудованием существующего пространства под временный медицинский объект. Ключевые риски касались инженерной инфраструктуры, потоков пациентов и персонала, санитарных требований, оборудования, вентиляции, электроснабжения, кадровой готовности и дальнейшей загрузки объекта. Данный кейс показывает, что краткосрочный проект может быть успешно реализован с точки зрения сроков, но при этом сохранять риски последующего использования результата. Поэтому оценка краткосрочного проекта не должна завершаться только моментом открытия или сдачи объекта. Важно учитывать, насколько результат соответствует фактической потребности.

Для прикладной части данной дипломной работы в качестве объекта выбран ООО «ПромСтройМонтаж» в городе Тамбове. Открытые сведения о предприятии показывают, что оно связано с промышленным строительством, металлоконструкциями, емкостным оборудованием, монтажом технологического оборудования, лабораторией неразрушающего контроля и плазменной резкой. Такой профиль деятельности позволяет рассматривать краткосрочный проект не искусственно, а в логике реальных направлений работы предприятия. В третьей главе целесообразно взять типовой краткосрочный проект: монтаж технологического оборудования на промышленном объекте, изготовление и установка металлоконструкций, реконструкция участка промышленного здания или изготовление емкостного оборудования по заказу.

Для такого предприятия особенно характерны временные, финансовые, кадровые, технические, правовые, информационные и производственные риски. Временные риски могут возникать из-за задержки поставок, погодных условий, несвоевременной готовности площадки, переноса согласований. Финансовые риски связаны с ростом стоимости металла, дополнительных материалов, транспортных расходов, оплаты подрядчиков. Кадровые риски выражаются в нехватке сварщиков, монтажников, инженеров, специалистов по контролю качества. Технические риски могут быть связаны с ошибками в проектной документации, несоответствием оборудования, дефектами сварочных или монтажных работ. Правовые риски касаются договорных условий, охраны труда, промышленной безопасности, разрешительной документации. Информационные риски возникают при использовании устаревших чертежей, неполных технических заданий или несогласованных изменений со стороны заказчика.

Для краткосрочного монтажного проекта ООО «ПромСтройМонтаж» наиболее пригодными методами противодействия могут быть риск-регистр, входной контроль документации, проверка готовности площадки, контроль поставок, назначение ответственных за ключевые этапы, график контрольных точек, резервный поставщик, резерв исполнителей, договорные условия по срокам и качеству, промежуточный контроль сварочных и монтажных работ, а также итоговая проверка результата до передачи заказчику. Эти меры связаны с тем, что строительные и монтажные работы требуют не только соблюдения срока, но и подтверждения качества.

Особое значение имеет лаборатория неразрушающего контроля, указанная среди направлений деятельности предприятия. Для проектов с металлоконструкциями, сварочными работами и технологическим оборудованием контроль качества не может быть заменён только визуальной приёмкой. Наличие процедур контроля позволяет снижать технические и производственные риски, выявлять дефекты до сдачи результата и уменьшать вероятность переделки. В краткосрочном проекте это особенно важно, потому что позднее выявление дефекта может привести к срыву срока и дополнительным затратам.

На основании рассмотренных методов и практических примеров можно сделать вывод, что управление рисками краткосрочных проектов должно быть встроено в саму систему выполнения работ. Для проектов с ограниченным сроком недостаточно составить общий перечень угроз. Необходимо связать каждый значимый риск с конкретным методом реагирования, ответственным лицом и контрольной точкой. Для производственно-строительных проектов наиболее значимыми становятся управление сроками, поставками, техническим качеством, безопасностью, документацией и кадровой готовностью. Именно эти элементы должны лечь в основу риск-регистра и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками в третьей главе дипломной работы.

3.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия и краткосрочного проекта

Для прикладной части дипломной работы в качестве объекта рассмотрения выбрано общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройМонтаж», расположенное в городе Тамбове. Выбор данного предприятия связан с тем, что его деятельность имеет выраженный проектный характер. Компания работает в сфере промышленного строительства, производства и монтажа металлоконструкций, емкостного оборудования, технологического оборудования, а также выполняет работы, связанные с контролем качества и металлообработкой. Такой профиль деятельности хорошо соответствует теме управления рисками краткосрочных проектов, поскольку строительные, монтажные и производственные заказы обычно имеют конкретные сроки, ограниченный набор ресурсов, техническое задание, требования заказчика и зависимость от качества координации работ.

ООО «ПромСтройМонтаж» зарегистрировано в Тамбове. В открытых источниках указывается юридический адрес: г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 6, помещение 4. Этот же адрес обозначен как адрес промышленной площадки предприятия. Основным видом деятельности по ОКВЭД выступает строительство жилых и нежилых зданий. Кроме основного направления, в открытых карточках организации указано значительное количество дополнительных видов деятельности, что отражает комплексный характер работ предприятия. В рамках дипломной работы это имеет значение, поскольку риски краткосрочного проекта могут возникать не только на строительной площадке, но и на стадиях проектирования, изготовления, поставки, монтажа, контроля качества и сдачи результата заказчику.

Официальный сайт предприятия позволяет выделить несколько основных направлений работы: промышленное строительство, монтаж технологического оборудования, изготовление металлоконструкций, производство емкостного оборудования, лаборатория неразрушающего контроля, плазменная резка и металлообработка. На сайте также отмечается наличие опыта работы с 2013 года, свидетельства СРО, разрешений на выполнение строительных работ, проектного отдела, контроля на этапах работ, лаборатории неразрушающего контроля и аттестованных технологий сварки. Эти сведения показывают, что деятельность предприятия включает не только выполнение физических работ, но и организацию проектно-технического сопровождения, контроля качества и взаимодействия с заказчиками.

Организационно-правовая форма предприятия — общество с ограниченной ответственностью. Такая форма достаточно распространена в строительной и производственно-монтажной сфере. Она позволяет вести хозяйственную деятельность, заключать договоры с заказчиками и подрядчиками, формировать штат, использовать производственные мощности и отвечать по обязательствам в пределах, установленных законодательством и учредительными документами. Для анализа рисков важно не столько само наличие организационно-правовой формы, сколько то, что предприятие действует как самостоятельный хозяйствующий субъект, выполняющий договорные обязательства перед заказчиками. Это означает наличие правовых, финансовых, производственных и организационных рисков.

По открытым данным РБК Компании генеральным директором и учредителем ООО «ПромСтройМонтаж» указана Еремеева Елена Васильевна. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Основной ОКВЭД — 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий». За 2025 год по данным карточки РБК отражена выручка 587 196 тыс. руб., прибыль 1 703 тыс. руб., себестоимость продаж 571 462 тыс. руб., валовая прибыль 15 734 тыс. руб. Эти показатели позволяют сделать вывод, что предприятие ведёт хозяйственную деятельность со значительным объёмом оборота, но имеет сравнительно невысокий итоговый финансовый результат относительно выручки. Для риск-менеджмента это важно, поскольку проекты с высокой выручкой и низкой маржинальностью особенно чувствительны к перерасходу бюджета, росту стоимости материалов, переделкам, штрафам и задержкам оплаты.

В открытых агрегаторах деловой информации встречаются различия в сведениях о среднесписочной численности работников. В карточке РБК Компании указывается одно значение, а в Checko — другое значение по данным ФНС за 2025 год. Для дипломной работы это означает, что точная численность должна уточняться по внутренним документам предприятия или официальной бухгалтерской отчётности. Однако даже открытые данные позволяют отнести компанию к организациям со значимым штатом, где управление персоналом, распределение ответственности и обеспечение квалифицированными исполнителями имеют практическое значение. Для краткосрочного проекта это особенно важно, потому что монтажные, сварочные, строительные и контрольные работы требуют участия специалистов разного профиля.

Финансовые показатели предприятия показывают наличие масштабной производственно-строительной деятельности. По данным Checko за 2025 год выручка составила около 587,2 млн руб., чистая прибыль — около 1,7 млн руб., активы — около 358,7 млн руб., собственный капитал — около 128 млн руб. Также указаны сведения об уплаченных налогах и страховых взносах. Эти данные позволяют охарактеризовать предприятие как действующую организацию с материальной базой, оборотом и обязательствами перед бюджетом. Для темы дипломной работы такие сведения важны, поскольку риск краткосрочного проекта должен оцениваться не только по техническим параметрам, но и через влияние на финансовый результат, ресурсы и устойчивость выполнения договоров.

Низкая доля чистой прибыли в выручке требует отдельного внимания. В строительных и монтажных работах значительную часть затрат могут составлять материалы, оплата труда, транспортировка, использование оборудования, услуги подрядчиков, контроль качества, обеспечение безопасности и выполнение договорных требований. Если проект имеет жёсткий срок и ограниченную смету, даже небольшое отклонение по стоимости материалов или дополнительная переделка способны снизить экономический эффект. Поэтому для ООО «ПромСтройМонтаж» в рамках краткосрочных проектов особенно значимы финансовые риски, связанные с ростом себестоимости, ошибками расчётов, неполным учётом затрат, задержкой оплаты и штрафными санкциями.

Организационная структура предприятия по открытым источникам полностью не раскрыта, поэтому в дипломной работе она описывается на основе направлений деятельности и типовой логики производственно-монтажной организации. Для выполнения промышленных, строительных и монтажных работ у предприятия должны быть управленческий блок, производственный блок, технические специалисты, снабжение, контроль качества, бухгалтерско-финансовое сопровождение, договорная работа и исполнители на производственной площадке. Наличие на сайте проектного отдела, лаборатории неразрушающего контроля, направления монтажа технологического оборудования, производства металлоконструкций и емкостного оборудования позволяет предположить функциональное разделение работ по стадиям: подготовка, проектно-техническая проработка, изготовление, поставка, монтаж, контроль и сдача результата.

Для целей дипломной работы организационная структура может быть представлена как совокупность следующих функциональных зон. Первая зона — руководство предприятия, принимающее ключевые управленческие решения и обеспечивающее выполнение договорных обязательств. Вторая зона — производственно-технический блок, отвечающий за подготовку и выполнение работ. Третья зона — проектно-конструкторское или инженерное сопровождение, связанное с проверкой документации, технических решений и требований заказчика. Четвёртая зона — снабжение и логистика, обеспечивающие материалы, комплектующие, оборудование и своевременную доставку. Пятая зона — производственный персонал, выполняющий сварочные, монтажные, строительные и металлообрабатывающие операции. Шестая зона — контроль качества, включая лабораторию неразрушающего контроля. Седьмая зона — административно-финансовое и договорное сопровождение.

Такое функциональное представление важно для последующей оценки рисков. Риски краткосрочного проекта редко возникают только в одной зоне. Например, задержка поставки относится к снабжению, но влияет на монтажную бригаду, график выполнения работ, договорные сроки и финансовый результат. Ошибка в технической документации связана с инженерным блоком, но может привести к переделке металлоконструкции, росту затрат и задержке сдачи результата. Недостаточный контроль качества сварочных соединений относится к техническому риску, но одновременно влияет на безопасность, репутацию предприятия и возможность приёмки работ заказчиком. Поэтому система управления рисками должна охватывать весь цикл выполнения заказа.

В качестве краткосрочного проекта для дальнейшего анализа выбран типовой проект ООО «ПромСтройМонтаж»: изготовление и монтаж металлоконструкций на промышленном объекте заказчика. Данный вариант выбран потому, что он соответствует профилю предприятия, отражённому на официальном сайте, и позволяет рассмотреть основные группы рисков: временные, финансовые, кадровые, технические, производственные, правовые, информационные и внешние. Проект носит прикладной характер и может быть реализован в сжатые сроки, поскольку заказчик обычно ожидает конкретный результат к установленной дате, а исполнителю необходимо согласовать чертежи, подготовить материалы, изготовить конструкции, доставить их на объект, выполнить монтаж и провести контроль качества.

Для целей дипломной работы проект можно определить как краткосрочный комплекс работ по изготовлению, доставке и монтажу металлоконструкций на промышленном объекте заказчика в течение ограниченного периода. В качестве условного срока реализации принимается 45 календарных дней. Такой срок используется как расчётная модель для анализа рисков, поскольку фактические договорные сроки по конкретному заказу в открытых источниках не раскрыты. При наличии внутренних документов предприятия срок должен быть заменён на фактический показатель из договора, календарного плана или технического задания. Выбранный срок позволяет показать специфику краткосрочного проекта: высокая плотность работ, ограниченный резерв времени, зависимость от поставок и необходимость оперативного контроля.

Целью краткосрочного проекта является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций в соответствии с техническим заданием заказчика, установленными сроками, требованиями к качеству, безопасности и договорной стоимости. Ожидаемым результатом выступает готовый смонтированный объект или участок металлоконструкций, принятый заказчиком по акту выполненных работ. Для достижения результата необходимо обеспечить согласованность нескольких стадий: получение и проверка исходной документации, уточнение объёма работ, закупка металла и комплектующих, изготовление конструкций, контроль качества, доставка на объект, монтаж, проверка результата и сдача заказчику.

Проект имеет ряд ограничений. Первое ограничение — срок. Если работы должны быть завершены за 45 календарных дней, задержка одной стадии способна повлиять на весь проект. Второе ограничение — бюджет. Смета проекта должна учитывать стоимость материалов, оплату труда, транспортировку, использование оборудования, контроль качества, возможные дополнительные работы и административное сопровождение. Третье ограничение — качество. Металлоконструкции должны соответствовать требованиям технической документации, а сварочные и монтажные работы должны пройти необходимый контроль. Четвёртое ограничение — безопасность. Промышленный объект и монтажные работы требуют соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и внутреннего порядка заказчика. Пятое ограничение — ресурсная обеспеченность: наличие специалистов, оборудования, материалов и доступа к площадке.

Участниками проекта выступают заказчик, руководство ООО «ПромСтройМонтаж», руководитель проекта или ответственный производитель работ, инженерно-технические специалисты, снабжение, производственный участок, монтажная бригада, специалисты по контролю качества, бухгалтерско-финансовое сопровождение и при необходимости внешние поставщики. Каждый участник влияет на отдельную часть проекта. Заказчик предоставляет техническое задание, исходные данные, доступ к объекту и принимает результат. Руководство утверждает условия договора, ресурсы и общие решения. Руководитель проекта координирует сроки, задачи и риски. Снабжение обеспечивает материалы и комплектующие. Производственный участок изготавливает конструкции. Монтажная бригада выполняет работы на объекте. Контроль качества проверяет соответствие результата требованиям.

Ресурсы проекта можно разделить на материальные, трудовые, технические, информационные и финансовые. Материальные ресурсы включают металл, комплектующие, расходные материалы, крепёж, сварочные материалы и средства защиты. Трудовые ресурсы представлены инженерами, рабочими, монтажниками, сварщиками, специалистами контроля качества и управленческим персоналом. Технические ресурсы включают производственное и монтажное оборудование, инструменты, транспорт, средства подъёма и контроля. Информационные ресурсы включают чертежи, техническое задание, календарный план, договор, смету, документы по охране труда, протоколы контроля и переписку с заказчиком. Финансовые ресурсы необходимы для закупок, оплаты труда, логистики, подрядных услуг и покрытия возможных отклонений.

Краткосрочный характер проекта проявляется в том, что все стадии должны быть связаны между собой без длительных пауз. Если техническая документация проверяется слишком поздно, закупка материалов может начаться с задержкой. Если материалы приходят не в полном объёме, производственный участок не может выполнить изготовление в срок. Если изготовленные конструкции имеют дефекты, монтаж задерживается. Если монтаж выполнен без достаточного контроля, возникают риски переделки и неприёмки результата. В результате каждый этап влияет на следующий, а запас времени на устранение ошибок ограничен.

Для рассматриваемого проекта можно выделить предварительный календарный цикл. На первом этапе проводится получение и проверка технического задания, чертежей и договорных условий. На втором этапе уточняется объём работ, формируется потребность в материалах и согласуется календарный план. На третьем этапе выполняется закупка металла, комплектующих и расходных материалов. На четвёртом этапе производится изготовление металлоконструкций. На пятом этапе осуществляется контроль качества изготовленных элементов. На шестом этапе организуется доставка на объект заказчика. На седьмом этапе выполняется монтаж. На восьмом этапе проводится итоговая проверка, оформление исполнительной документации и сдача результата заказчику.

Даже в такой упрощённой модели видно, что проект содержит несколько точек риска. На стадии документации возможны ошибки в чертежах, неполные исходные данные и несогласованность требований заказчика. На стадии снабжения возможны задержки поставки, рост стоимости материалов и несоответствие качества металла. На производственной стадии возможны дефекты изготовления, нехватка специалистов, поломка оборудования и отклонение от графика. На монтажной стадии возникают риски доступа к объекту, погодных условий, координации с заказчиком, соблюдения требований безопасности и качества работ. На завершающей стадии возможны замечания заказчика, задержка подписания актов и необходимость устранения недочётов.

Экономическая сторона проекта связана с тем, что предприятие получает доход только при выполнении работ и их принятии заказчиком. При этом затраты возникают уже на ранних этапах: закупаются материалы, оплачивается труд, используются оборудование и производственные мощности. Если проект задерживается или требует переделки, растут прямые и косвенные расходы. Для предприятия с высокой долей себестоимости в выручке такие отклонения особенно чувствительны. Поэтому в проекте по изготовлению и монтажу металлоконструкций финансовый риск тесно связан с техническим качеством, сроками поставки, производственной дисциплиной и договорным оформлением.

Организационно-экономическая характеристика ООО «ПромСтройМонтаж» показывает, что предприятие обладает признаками, необходимыми для реализации краткосрочных производственно-монтажных проектов: профильная деятельность, промышленная площадка, производственные направления, инженерно-техническая база, контроль качества и опыт выполнения работ. Одновременно такие проекты сопровождаются существенными рисками, поскольку результат зависит от согласованности документов, сроков поставки, квалификации исполнителей, исправности оборудования, соблюдения требований безопасности и своевременного взаимодействия с заказчиком.

Для дальнейшей оценки рисков в подпункте 3.2 в качестве базового объекта будет использоваться краткосрочный проект по изготовлению и монтажу металлоконструкций на промышленном объекте заказчика. Такой проект позволяет наглядно связать теоретические положения первой главы и методические подходы второй главы с практическими условиями деятельности ООО «ПромСтройМонтаж». Основное внимание далее должно быть уделено выявлению рисков по группам, определению причин их возникновения, оценке вероятности и влияния, назначению ответственных лиц и разработке мер реагирования, которые учитывают именно краткосрочный характер выполнения работ.

3.2 Выявление и оценка рисков краткосрочного проекта

После организационно-экономической характеристики ООО «ПромСтройМонтаж» и выбора типового краткосрочного проекта необходимо перейти к выявлению и оценке рисков. В качестве объекта анализа рассматривается проект по изготовлению и монтажу металлоконструкций на промышленном объекте заказчика. В предыдущем подпункте для расчётной модели был принят срок реализации 45 календарных дней. Такой срок позволяет отнести проект к краткосрочным, поскольку основные работы должны быть выполнены в сжатый период, а задержка даже отдельной операции может повлиять на весь календарный план.

Проект по изготовлению и монтажу металлоконструкций имеет несколько взаимосвязанных стадий: получение исходных данных от заказчика, проверка технической документации, уточнение объёма работ, закупка металла и комплектующих, изготовление конструкций, контроль качества, доставка на объект, монтаж, оформление исполнительной документации и сдача результата. Каждая стадия имеет собственные риски, но в краткосрочном проекте они редко остаются изолированными. Ошибка в чертежах может привести к переделке изделий. Задержка поставки металла переносит начало производства. Нехватка монтажников влияет на срок сдачи. Нарушение требований качества вызывает повторные работы и дополнительные затраты.

Оценка рисков в данном подпункте выполняется на основе проектной модели, поскольку фактический договор, смета, календарный план и внутренний риск-регистр ООО «ПромСтройМонтаж» не предоставлены. Поэтому расчёты имеют прикладной учебный характер и показывают логику оценки, которую можно уточнить после получения внутренних документов предприятия. В качестве исходных условий приняты следующие характеристики проекта: срок — 45 календарных дней; объект — промышленная площадка заказчика; результат — изготовленные и смонтированные металлоконструкции; основные ограничения — срок, договорная стоимость, качество работ, безопасность, готовность документации и доступность ресурсов.

Для оценки используется балльная шкала вероятности и влияния от 1 до 5. Оценка вероятности показывает, насколько возможно наступление риска: 1 — низкая вероятность, 2 — умеренно низкая, 3 — средняя, 4 — высокая, 5 — очень высокая. Оценка влияния показывает силу последствий для проекта: 1 — слабое влияние, 2 — умеренное, 3 — заметное, 4 — серьёзное, 5 — критическое. Уровень риска определяется как произведение вероятности на влияние. Такая модель удобна для краткосрочного проекта, поскольку позволяет быстро ранжировать риски без сложных расчётов.

Для интерпретации итогового балла используется следующая шкала: от 1 до 5 — низкий риск; от 6 до 10 — умеренный риск; от 11 до 15 — высокий риск; от 16 до 25 — критический риск. При этом для краткосрочного проекта важно учитывать не только итоговый балл, но и скорость проявления риска. Событие с умеренным ущербом может стать опасным, если оно возникает в начале проекта и сразу блокирует дальнейшие работы. Поэтому в пояснениях к риск-регистру учитываются дефицит времени, ограниченный резерв на исправление ошибок и зависимость проекта от последовательности стадий.

Первую группу составляют временные риски. Для рассматриваемого проекта они являются одними из ключевых, потому что все стадии имеют жёсткую связь по срокам. Если техническая документация задерживается на старте, закупка материалов и изготовление конструкций также начинаются позднее. Если поставка металла переносится, производственный участок не может выполнить работу по графику. Если монтажная площадка заказчика не готова, готовые конструкции могут простаивать, а монтажная бригада теряет рабочее время. В краткосрочном проекте подобные отклонения быстро накапливаются.

Вторая группа — финансовые риски. Для ООО «ПромСтройМонтаж» они особенно значимы из-за высокой материалоёмкости производственно-монтажных работ. Стоимость металла, комплектующих, транспортировки, аренды техники, оплаты труда и контроля качества напрямую влияет на себестоимость проекта. Если фактические затраты превышают плановые, экономический результат проекта ухудшается. При низком запасе маржинальности даже небольшой перерасход может заметно снизить прибыльность заказа. Финансовый риск также связан с условиями оплаты заказчиком и необходимостью предварительного финансирования закупок.

Третья группа — кадровые риски. Изготовление и монтаж металлоконструкций требуют квалифицированных исполнителей: сварщиков, монтажников, инженеров, специалистов по контролю качества, работников снабжения и руководителя работ. Краткосрочный проект зависит не только от численности персонала, но и от доступности конкретных специалистов в нужный момент. Если ключевой исполнитель занят на другом объекте, отсутствует по уважительной причине или не имеет замены, график может быть нарушен. Особенно опасны ситуации, когда знания о проекте сосредоточены у одного сотрудника.

Четвёртая группа — организационные риски. Они связаны с координацией работ, распределением ответственности, согласованием решений и взаимодействием между участниками проекта. Для краткосрочного проекта слабая организация часто становится причиной более серьёзных последствий, чем сама техническая сложность работ. Например, если не определён ответственный за контроль поставки, задержка обнаруживается слишком поздно. Если не установлен порядок согласования изменений с заказчиком, монтажная бригада может ожидать решения. Если не фиксируются промежуточные статусы, руководитель проекта получает неполную картину.

Пятая группа — технические и производственные риски. Они включают ошибки в чертежах, дефекты изготовления, нарушение технологии сварки, несоответствие размеров, поломку оборудования, проблемы при монтаже и несвоевременное выявление дефектов. Для предприятия, работающего с металлоконструкциями, технические риски особенно значимы, поскольку качество результата влияет не только на срок и стоимость, но и на безопасность эксплуатации. Если дефект обнаружен после доставки на объект или на стадии монтажа, исправление становится дороже и сложнее.

Шестая группа — правовые риски. Они связаны с условиями договора, порядком приёмки работ, ответственностью сторон, соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности, оформлением исполнительной документации. В краткосрочном проекте правовой риск усиливается из-за ограниченного времени на уточнение спорных условий. Неполное описание объёма работ, неясный порядок согласования изменений или отсутствие сроков передачи исходной документации могут привести к конфликту с заказчиком и задержке закрытия проекта.

Седьмая группа — информационные риски. Они возникают при использовании неполных или устаревших чертежей, противоречивых данных, несвоевременной передаче изменений, отсутствии единого хранилища документов, ошибках в спецификациях. Для проекта по изготовлению и монтажу металлоконструкций информационный риск может быть критичным, потому что производство начинается на основании документации. Если в работу попадает неправильная версия чертежа, ошибка может проявиться уже после изготовления конструкции.

Восьмая группа — внешние риски. Они связаны с поставщиками, транспортом, погодными условиями, доступом на площадку заказчика, работой сторонних организаций, изменением цен и внешними ограничениями. Такие риски не всегда зависят от ООО «ПромСтройМонтаж», но их последствия отражаются на проекте. Для краткосрочного проекта внешние риски требуют заранее подготовленных вариантов реагирования: резервного поставщика, проверки готовности площадки, подтверждения сроков доставки, согласования допуска работников на объект.

Для системного представления выявленных рисков составлен риск-регистр. Он включает риск, причину, вероятность, влияние, уровень риска, возможные последствия, ответственного и меры реагирования. Оценки вероятности и влияния являются модельными и должны уточняться по фактическим данным предприятия, договору, смете, календарному плану и статистике прошлых проектов.

Риск-регистр краткосрочного проекта по изготовлению и монтажу металлоконструкций в приложение В.

Риск-регистр показывает, что наиболее высокий уровень риска имеют задержка поставки материалов, рост стоимости металла и комплектующих, а также несогласованность действий между производством, снабжением и монтажом. Эти риски получили уровень 20 и 16 баллов. Их можно отнести к критическим для краткосрочного проекта, потому что они напрямую влияют на срок, бюджет и возможность выполнения последующих стадий. Задержка поставки материалов опасна тем, что производственная стадия не может начаться без необходимых ресурсов. Рост стоимости металла ухудшает экономику проекта. Организационная несогласованность приводит к потерям времени даже при наличии материалов и персонала.

Высокий уровень риска получили задержка передачи исходной документации, использование устаревших чертежей, дефекты изготовления, несоответствие конструкций условиям монтажа и неготовность площадки заказчика. Каждый из этих рисков оценён в 15 баллов. Они находятся на границе высокого и критического уровня, поскольку имеют серьёзное влияние на результат. Особенно опасны информационные и технические ошибки на ранней стадии. Если проект запускается на основании неполных данных, ошибка проявляется уже в производстве или на объекте, когда исправление требует времени, материалов и дополнительных затрат.

Кадровый риск нехватки квалифицированных сварщиков или монтажников получил 12 баллов. На первый взгляд он уступает задержке поставок или росту цен, но для краткосрочного проекта его значение нельзя недооценивать. Если бригада не укомплектована в нужный момент, даже готовые материалы и согласованная документация не обеспечат соблюдение графика. Кроме того, нехватка специалистов может привести к переработкам, усталости и росту вероятности производственных ошибок. Поэтому кадровый риск должен контролироваться до начала активной фазы проекта, а не в момент выхода бригады на объект.

Организационный риск несогласованности действий между производством, снабжением и монтажом получил высокий балл, потому что он способен усилить другие риски. Например, материалы могут быть закуплены, но не доставлены к нужной дате; конструкции могут быть изготовлены, но площадка не готова; изменения заказчика могут быть переданы инженеру, но не дойти до производственного участка. В краткосрочном проекте слабая координация быстро превращается в простой, задержку и дополнительные расходы. Поэтому для рассматриваемого проекта необходим единый календарный план и регулярное обновление статусов.

Правовой риск спора с заказчиком по объёму работ или приёмке получил 10 баллов. Его вероятность оценена ниже, чем у организационных и снабженческих рисков, но влияние является критичным. Если спор возникает на финальной стадии, проект может быть физически завершён, но акт выполненных работ не подписан. Это означает задержку оплаты и возможные дополнительные работы. Для строительных и монтажных проектов такой риск особенно важен, потому что часть изменений может возникать уже по ходу выполнения работ. Если они не закреплены письменно, появляется риск неоплачиваемой переделки.

Риски, связанные с охраной труда и безопасностью, также требуют отдельного внимания. В риск-регистре их итоговый балл составил 10, но влияние оценено как критическое. Это связано с тем, что нарушение требований безопасности способно привести не только к задержке работ, но и к более серьёзным последствиям. В краткосрочном проекте опасность заключается в том, что сжатые сроки могут создавать давление на исполнителей и руководителей работ. Поэтому требования безопасности не должны восприниматься как второстепенный элемент. Они должны быть включены в контрольные точки проекта наравне со сроками и качеством.

Технический риск поломки оборудования получил 8 баллов, что соответствует умеренному уровню. Однако его значение зависит от наличия запасного инструмента, сервисной поддержки и возможности быстро заменить оборудование. Если оборудование уникально и без него невозможно продолжить работы, уровень риска должен быть повышен. В представленной модели принято, что предприятие имеет производственную базу и возможность частичного резервирования инструмента. При уточнении фактических данных эта оценка может измениться.

Финансовый риск задержки оплаты со стороны заказчика также оценён в 8 баллов. Для самого проекта он может не всегда влиять на физическое завершение работ, если закупки уже профинансированы. Однако для предприятия в целом такой риск способен создавать кассовое напряжение, особенно при параллельном выполнении нескольких заказов. Поэтому его нужно учитывать в финансовом сопровождении проекта, закреплять авансирование, сроки оплаты и порядок подписания закрывающих документов.

Рассмотренные риски усиливаются факторами краткосрочности. Первый фактор — дефицит времени. В проекте длительностью 45 дней неудачная поставка, задержка документации или ошибка изготовления не могут быть спокойно перенесены на следующие месяцы. Второй фактор — ограниченный резерв на исправление ошибок. Если дефект выявлен ближе к монтажу, исправление может потребовать повторной доставки, переработки и изменения графика. Третий фактор — высокая зависимость от отдельных исполнителей. Если сварщик, инженер или руководитель монтажа недоступен, заменить его без потери качества сложно. Четвёртый фактор — быстрые управленческие решения. Не каждое решение может пройти длительное согласование, поэтому возрастает риск ошибки при неполной информации.

Пятый фактор — невозможность длительного тестирования и проверки. В краткосрочном проекте техническая документация, качество изготовления и готовность площадки должны проверяться быстро, но не формально. Если контроль откладывается до финала, проект теряет возможность раннего исправления. Шестой фактор — зависимость от внешних участников. Поставщики, заказчик, транспортные организации и сторонние службы могут влиять на сроки, хотя не входят в структуру ООО «ПромСтройМонтаж». Седьмой фактор — сжатая коммуникация. Любое изменение должно быстро доходить до всех участников, иначе производство или монтаж могут продолжаться по устаревшим данным.

Для более наглядного ранжирования рисков можно сгруппировать их по уровню. К критическим относятся задержка поставки материалов, рост стоимости металла и комплектующих, организационная несогласованность. К высоким — задержка документации, устаревшие чертежи, дефекты изготовления, несоответствие конструкций условиям монтажа, неготовность площадки заказчика, нехватка квалифицированных исполнителей, несвоевременная передача изменений, замечания заказчика при сдаче результата. К умеренным — спор по приёмке, нарушение требований охраны труда, поломка оборудования, задержка оплаты. Низких рисков в представленном перечне нет, поскольку в риск-регистр включались только значимые события для краткосрочного проекта.

Полученная оценка показывает, что наиболее уязвимыми зонами проекта являются снабжение, документация, координация работ, качество изготовления и готовность монтажной площадки. Эти зоны находятся на стыке нескольких групп рисков. Например, документация связана с информационными, техническими и правовыми рисками. Снабжение связано с внешними, финансовыми и временными рисками. Качество изготовления связано с производственными, техническими, кадровыми и финансовыми рисками. Готовность площадки зависит от заказчика, организации работ и коммуникации. Поэтому дальнейшие мероприятия по совершенствованию системы управления рисками должны быть направлены не на один риск, а на узловые точки проекта.

Оценка также показывает, что для ООО «ПромСтройМонтаж» риск-регистр должен быть не формальным перечнем, а рабочим инструментом руководителя проекта. В нём необходимо фиксировать не только название риска, но и дату проверки, текущий статус, ответственного, признак приближения риска и конкретное действие при отклонении. Например, по риску задержки поставки признаком может быть отсутствие подтверждённой даты отгрузки за несколько дней до плановой поставки. По риску устаревших чертежей признаком является наличие нескольких версий файла без отметки об утверждении. По риску неготовности площадки признаком выступает отсутствие акта готовности или допуска монтажной бригады.

На основании риск-регистра можно сделать практический вывод: система управления рисками краткосрочного проекта должна начинаться до запуска производства. На подготовительной стадии необходимо проверить комплектность исходных данных, согласовать критерии качества, подтвердить поставки, закрепить бригаду, определить контрольные точки и ответственных. На производственной стадии важно контролировать сроки изготовления, качество промежуточных операций и соответствие чертежам. На монтажной стадии требуется проверка готовности площадки, соблюдение требований безопасности, оперативная связь с заказчиком и фиксация изменений. На завершающей стадии особое значение получает оформление документации и своевременная приёмка результата.

В результате выявление и оценка рисков краткосрочного проекта ООО «ПромСтройМонтаж» показали, что главная угроза связана не только с отдельными техническими ошибками, но и с общей управляемостью проекта в условиях сжатого срока. Наиболее значимыми являются риски поставок, стоимости материалов, документации, координации, качества изготовления и готовности объекта к монтажу. Их влияние усиливается ограниченным сроком реализации, небольшим резервом времени и зависимостью от внешних участников. Эти выводы создают основу для разработки направлений совершенствования системы управления рисками в следующем подпункте.

3.3 Разработка направлений совершенствования системы управления рисками

Проведённая в предыдущем подпункте оценка рисков краткосрочного проекта ООО «ПромСтройМонтаж» показала, что основные угрозы связаны не только с техническими сложностями изготовления и монтажа металлоконструкций, но и с организацией управления проектом. Наиболее значимыми оказались риски задержки поставки материалов, роста стоимости металла и комплектующих, несогласованности действий между снабжением, производством и монтажом, использования устаревшей документации, дефектов изготовления и неготовности площадки заказчика. Эти риски имеют разную природу, но в краткосрочном проекте они сходятся в одном результате: создают угрозу сроку, бюджету, качеству и договорному завершению работ.

Для совершенствования системы управления рисками необходимо перейти от разрозненного контроля отдельных проблем к единому порядку работы с рисками. В условиях краткосрочного проекта такой порядок должен быть простым, понятным и быстрым. Система не должна перегружать участников сложной отчётностью, но обязана давать руководителю проекта актуальную информацию: какой риск может проявиться, кто за него отвечает, какие признаки указывают на приближение проблемы, какие действия должны быть выполнены и в какой срок. В противном случае риск-регистр останется формальным документом, не влияющим на ход работ.

Основная цель предлагаемых мероприятий заключается в повышении управляемости краткосрочного проекта по изготовлению и монтажу металлоконструкций. Для ООО «ПромСтройМонтаж» это означает необходимость заранее выявлять риски на стадии подготовки, регулярно обновлять их оценку, связывать каждый значимый риск с контрольной точкой, назначать ответственного исполнителя и иметь резервный вариант действий при отклонениях. Такой подход особенно важен для проекта длительностью 45 календарных дней, где задержка одной стадии быстро влияет на весь график.

Первым направлением совершенствования является внедрение рабочего риск-регистра проекта. В предыдущем подпункте уже был сформирован перечень рисков, но для практического применения его необходимо превратить в управленческий инструмент. Риск-регистр должен содержать не только название риска, причину, вероятность и влияние, но и статус, срок проверки, ответственного, ранний сигнал риска, план реагирования и дату последнего обновления. Для краткосрочного проекта риск-регистр целесообразно вести в простой табличной форме, чтобы его можно было обновлять на каждом статусном совещании.

Риск-регистр должен открываться ещё до начала производственной стадии. На подготовительном этапе в него включаются риски документации, снабжения, готовности персонала, договорных условий и доступа на объект. После запуска производства добавляются риски качества изготовления, загрузки оборудования, соблюдения графика и взаимодействия с монтажной бригадой. На монтажной стадии акцент переносится на готовность площадки, безопасность работ, качество монтажа, взаимодействие с заказчиком и оформление исполнительной документации. Такой подход позволяет видеть изменение рисков по стадиям проекта, а не фиксировать их один раз в начале.

Вторым направлением является введение контрольных точек проекта. Для краткосрочного проекта контрольные точки должны быть расположены не только в конце работ, но и на переходах между основными стадиями. Первая контрольная точка — проверка комплектности исходной документации и технического задания. Вторая — подтверждение закупки материалов и сроков поставки. Третья — запуск изготовления металлоконструкций. Четвёртая — промежуточный контроль качества готовых элементов. Пятая — подтверждение готовности площадки заказчика к монтажу. Шестая — завершение монтажных работ. Седьмая — итоговая проверка и подготовка документов для сдачи результата.

Каждая контрольная точка должна иметь конкретный критерий прохождения. Например, документация считается готовой не тогда, когда она просто получена, а когда подтверждена её актуальная версия, комплектность и отсутствие противоречий. Поставка считается подтверждённой не при отправке заявки поставщику, а при наличии согласованной даты поставки и подтверждённой комплектации. Готовность площадки заказчика должна подтверждаться не устной договорённостью, а актом или письменным подтверждением допуска к работам. Это снижает риск того, что проект будет двигаться дальше при неустранённых проблемах.

Третьим направлением является разработка матрицы ответственности. В краткосрочном проекте нельзя оставлять риски без владельца. Если риск закреплён за «проектной командой» в целом, фактически он может остаться без контроля. Поэтому для каждого ключевого риска должен быть назначен ответственный. Руководитель проекта отвечает за общий график, взаимодействие с заказчиком и актуализацию риск-регистра. Специалист по снабжению контролирует поставки и цены материалов. Инженер проекта отвечает за документацию и технические уточнения. Начальник производственного участка контролирует изготовление и качество промежуточных операций. Руководитель монтажа отвечает за работы на объекте. Специалист по контролю качества проверяет соответствие результата требованиям.

Матрица ответственности должна быть связана с конкретными действиями. Например, ответственный за снабжение не просто «следит за поставками», а подтверждает дату отгрузки, проверяет комплектность, сообщает о задержке и запускает резервный вариант. Инженер проекта не просто «работает с чертежами», а ведёт реестр версий, подтверждает актуальность документации и передаёт изменения производству. Руководитель монтажа не просто «организует работы», а проверяет готовность площадки, наличие допуска, состав бригады, инструмент и требования безопасности. Такая детализация уменьшает неопределённость и ускоряет управленческую реакцию.

Четвёртым направлением является создание системы раннего предупреждения. В краткосрочном проекте важно не только знать перечень рисков, но и заранее видеть признаки их приближения. Для каждого значимого риска необходимо определить ранний сигнал. По риску задержки поставки таким сигналом может быть отсутствие подтверждения даты отгрузки за несколько дней до плановой поставки. По риску устаревшей документации — наличие нескольких версий чертежа без отметки об утверждении. По риску неготовности площадки — отсутствие письменного подтверждения допуска монтажной бригады. По кадровому риску — занятость ключевого специалиста на другом объекте или отсутствие замены. По финансовому риску — рост цены поставщика выше установленного предела.

Система раннего предупреждения должна быть встроена в обычную работу проекта. Это может быть короткий чек-лист по каждой контрольной точке, статусная таблица или ежедневное сообщение руководителю проекта по критическим позициям. Важно, чтобы ранний сигнал не оставался только наблюдением. При его появлении должен запускаться заранее определённый порядок действий: уточнение данных, уведомление руководителя проекта, привлечение резервного исполнителя, поиск альтернативного поставщика, согласование изменения с заказчиком или пересмотр графика. Такой порядок позволяет реагировать до того, как риск станет фактической проблемой.

Пятым направлением является разработка резервного плана. Для ООО «ПромСтройМонтаж» наиболее важными резервными решениями являются резервный поставщик металла и комплектующих, резерв исполнителей, запасной график монтажа, альтернативный порядок доставки, перечень критически необходимых материалов и упрощённый порядок согласования изменений с заказчиком. Резервный план не должен быть слишком широким. Он должен касаться только тех рисков, которые имеют высокий или критический уровень. По результатам оценки к ним относятся поставки, стоимость материалов, документация, координация работ, качество изготовления и готовность площадки.

Резервный план необходимо подготовить до начала активной стадии проекта. Например, по материалам нужно заранее иметь не менее двух поставщиков, у которых можно быстро запросить наличие и цену. По персоналу желательно определить заместителей для ключевых ролей. По монтажу нужно заранее согласовать с заказчиком порядок переноса работ в пределах допустимого срока, если площадка временно недоступна. По документации необходимо установить правило: производство запускается только после подтверждения актуальной версии чертежей. Такие решения не устраняют все риски, но сокращают время реакции.

Шестым направлением является введение регламента коммуникаций. Значительная часть рисков краткосрочного проекта возникает из-за несвоевременной передачи информации. Для проекта по изготовлению и монтажу металлоконструкций особенно опасны устные изменения, разные версии чертежей, незафиксированные замечания заказчика и отсутствие единого канала уведомления о проблемах. Поэтому необходимо закрепить порядок коммуникаций: кто передаёт информацию, кому она направляется, в каком формате, в какой срок и где хранится актуальная версия документа.

В регламенте коммуникаций целесообразно установить, что все изменения технического задания, чертежей, сроков и объёма работ фиксируются письменно. Устные договорённости могут использоваться только для оперативного обсуждения, но не должны заменять официальное подтверждение. Для краткосрочного проекта это особенно важно, потому что ошибка в передаче изменений может привести к изготовлению конструкции по старым требованиям. Также необходимо установить единое место хранения документов: папку проекта, электронный журнал или корпоративное хранилище. Доступ к актуальным файлам должны иметь руководитель проекта, инженер, производство, снабжение и монтаж.

Седьмым направлением является регулярная переоценка рисков. В краткосрочном проекте оценка риска быстро устаревает. Риск задержки документации актуален на старте, но после утверждения чертежей он может быть закрыт. Риск поставки актуален до получения материалов. Риск качества усиливается на производственной стадии. Риск неготовности площадки становится особенно важным перед монтажом. Поэтому риск-регистр должен обновляться по контрольным точкам, а не оставаться неизменным. Это позволит своевременно переводить часть рисков в закрытые, повышать приоритет новых угроз и корректировать меры реагирования.

Регулярная переоценка может выполняться в формате короткого проектного совещания. Для проекта длительностью 45 дней рационально проводить статусную проверку не реже одного раза в неделю, а по критическим рискам — чаще. На совещании рассматриваются только значимые вопросы: какие риски усилились, какие закрыты, какие меры выполнены, где требуется решение руководителя, какие задачи находятся под угрозой. Такой формат не перегружает команду и позволяет сохранять управляемость проекта.

Восьмым направлением является внедрение шаблонов отчётности. Для краткосрочного проекта отчётность должна быть короткой и прикладной. Достаточно использовать несколько стандартных форм: риск-регистр, чек-лист готовности документации, чек-лист поставки, чек-лист готовности площадки, статусный отчёт по работам, журнал изменений, акт промежуточного контроля качества. Единые шаблоны уменьшают риск пропуска важных сведений. Кроме того, они позволяют быстрее передавать информацию между участниками проекта.

Шаблон статусного отчёта может включать пять блоков: выполнено за период, запланировано на следующий период, отклонения от графика, активные риски, требуемые решения. Такой отчёт удобен для руководителя проекта, потому что сразу показывает связь между выполнением работ и рисками. Журнал изменений должен фиксировать дату изменения, инициатора, суть изменения, влияние на срок и бюджет, ответственное лицо и статус согласования. Это особенно важно при работе с заказчиком, поскольку незафиксированные изменения могут привести к спору при сдаче результата.

Девятым направлением является сценарное планирование. Для краткосрочного проекта достаточно подготовить три сценария: базовый, напряжённый и неблагоприятный. Базовый сценарий предполагает выполнение работ по утверждённому графику. Напряжённый сценарий учитывает умеренные отклонения: задержку поставки на несколько дней, необходимость небольшой доработки, частичную перегрузку персонала. Неблагоприятный сценарий включает критичные отклонения: существенную задержку материалов, ошибку в документации, неготовность площадки или серьёзный дефект изготовления. Для каждого сценария нужно заранее определить действия и предельные условия, при которых проект переводится на другой вариант управления.

Сценарное планирование помогает заранее понять, какие решения потребуется принять при ухудшении ситуации. Например, при задержке поставки более чем на два дня запускается резервный поставщик. При выявлении дефекта на производстве выделяется дополнительная проверка и корректируется график монтажа. При отсутствии допуска на объект руководитель проекта письменно уведомляет заказчика и согласует новую дату. При росте стоимости материалов выше установленного процента требуется отдельное финансовое согласование. Такой порядок снижает вероятность хаотичных решений.

Для обобщения предлагаемых мероприятий составлена таблица 5. В ней отражены основные проблемы, управленческие решения, ожидаемый эффект, срок внедрения, ответственные лица, ресурсная потребность и показатели контроля.

Таблица 5 — Мероприятия по совершенствованию системы управления рисками краткосрочного проекта ООО «ПромСтройМонтаж»

| № | Проблема | Предлагаемое решение | Ожидаемый эффект | Срок внедрения | Ответственный | Ресурсная потребность | Показатель контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риски фиксируются неполно и могут выявляться уже после появления последствий | Внедрить рабочий риск-регистр проекта с причинами, оценками, статусами, ответственными и мерами реагирования | Повышение прозрачности рисков, ускорение реакции на отклонения | До запуска проекта | Руководитель проекта | Табличный шаблон, время на заполнение и обновление | Доля рисков с назначенным ответственным — 100 % |
| 2 | Отсутствует единая система промежуточного контроля | Ввести контрольные точки по документации, поставке, производству, качеству, готовности площадки и сдаче результата | Раннее выявление задержек и технических отклонений | До утверждения календарного плана | Руководитель проекта, начальник участка | Чек-листы, календарный план | Все ключевые стадии имеют контрольную точку и критерий готовности |
| 3 | Ответственность за отдельные риски может быть размыта | Разработать матрицу ответственности по ключевым рискам и стадиям проекта | Сокращение неопределённости в действиях участников | До начала работ | Руководитель проекта | Время на согласование ролей | По каждому значимому риску указан владелец риска |
| 4 | Риски выявляются поздно, когда время на реакцию ограничено | Создать систему раннего предупреждения по критическим рискам | Снижение вероятности запоздалого реагирования | В течение первой недели подготовки проекта | Руководитель проекта, снабжение, инженер | Чек-листы ранних сигналов | Наличие раннего сигнала по каждому риску высокого уровня |
| 5 | Поставки и кадровая доступность зависят от отдельных участников | Подготовить резервный план: поставщик, исполнитель, график монтажа, порядок доставки | Снижение влияния задержек и простоев | До закупки материалов | Снабжение, руководитель проекта | Перечень альтернатив, предварительные контакты | Наличие резервного варианта по критическим ресурсам |
| 6 | Изменения требований могут передаваться устно или несвоевременно | Ввести регламент коммуникаций и журнал изменений | Уменьшение риска работы по устаревшим данным | До передачи задания в производство | Инженер проекта, руководитель проекта | Единая папка проекта, журнал изменений | Все изменения имеют дату, инициатора и статус согласования |
| 7 | Первичная оценка рисков быстро устаревает | Проводить регулярную переоценку рисков по контрольным точкам | Актуальность риск-регистра на всех стадиях проекта | Еженедельно и при ключевых событиях | Руководитель проекта | 15–30 минут на статусную проверку | Дата обновления риска не старше установленного периода |
| 8 | Отчётность может быть неструктурированной и неполной | Использовать короткие шаблоны статуса, поставки, готовности площадки и качества | Сокращение потерь информации между участниками | До старта проекта | Руководитель проекта | Набор типовых форм | Все статусные отчёты оформлены по единому шаблону |
| 9 | При ухудшении ситуации решения принимаются ситуативно | Подготовить базовый, напряжённый и неблагоприятный сценарии проекта | Ускорение принятия решений при отклонениях | На стадии планирования | Руководитель проекта | Время на сценарную проработку | Для критических рисков определён сценарий реагирования |
| 10 | Качество может контролироваться слишком поздно | Усилить промежуточный контроль изготовления и монтажа | Снижение риска переделок и замечаний заказчика | С производственной стадии | Начальник участка, контроль качества | Чек-листы качества, время специалистов | Количество дефектов, выявленных до финальной сдачи |

Представленные мероприятия образуют единую систему. Риск-регистр обеспечивает фиксацию рисков. Контрольные точки позволяют проверять состояние проекта на ключевых стадиях. Матрица ответственности показывает, кто отвечает за конкретный риск. Система раннего предупреждения помогает увидеть отклонение заранее. Резервный план сокращает время реакции. Регламент коммуникаций уменьшает вероятность работы по устаревшей информации. Регулярная переоценка поддерживает актуальность данных. Шаблоны отчётности делают информацию сопоставимой. Сценарное планирование готовит проект к неблагоприятному развитию событий. Промежуточный контроль качества снижает риск переделок и задержки сдачи результата.

Для наглядного представления обновлённой системы управления рисками краткосрочного проекта можно использовать следующую схему.

Рисунок 2 — Обновлённая система управления рисками краткосрочного проекта ООО «ПромСтройМонтаж»

Схема показывает, что риск-менеджмент должен сопровождать весь жизненный цикл краткосрочного проекта. Он начинается не после появления проблемы, а на стадии подготовки. На этом этапе проверяются исходные данные, документы, поставки, персонал и площадка. Затем формируется риск-регистр и назначаются владельцы рисков. После запуска проекта основной задачей становится регулярное обновление оценки. При отсутствии отклонений проект движется по базовому сценарию. При появлении раннего сигнала включается мера реагирования. При критическом отклонении применяется резервный сценарий.

Особое место в предлагаемой системе занимает разбор завершённого проекта. Для ООО «ПромСтройМонтаж» краткосрочные проекты могут повторяться по типу работ: изготовление металлоконструкций, монтаж оборудования, реконструкция участка, производство емкостного оборудования. Поэтому после завершения каждого проекта целесообразно фиксировать не только итоговый результат, но и фактические риски: какие события наступили, какие меры сработали, какие контрольные точки оказались полезными, где информация поступила поздно, какие риски не были учтены. На основе такого разбора формируется база типовых рисков для следующих проектов.

Практический эффект предложенных мероприятий заключается в повышении предсказуемости выполнения краткосрочного проекта. В первую очередь снижается риск срыва сроков, потому что контрольные точки и ранние сигналы позволяют быстрее выявлять задержки. Во вторую очередь уменьшается риск перерасхода бюджета, поскольку поставки, цены и дополнительные работы получают отдельный контроль. В третью очередь повышается качество результата, так как контроль проводится не только на финальной стадии, но и в процессе изготовления и монтажа. В четвёртую очередь укрепляется договорная дисциплина, поскольку изменения и требования фиксируются письменно.

Для оценки эффективности предложенной системы можно использовать несколько показателей. Первый показатель — доля рисков высокого и критического уровня, имеющих владельца и план реагирования. Целевое значение — 100 %. Второй показатель — количество просроченных контрольных точек. Чем меньше таких случаев, тем устойчивее проектный график. Третий показатель — число изменений, зафиксированных письменно. Он отражает качество коммуникации с заказчиком. Четвёртый показатель — количество дефектов, выявленных до финальной сдачи. Рост этого показателя на ранних стадиях может быть положительным признаком, потому что ошибки обнаруживаются до передачи результата. Пятый показатель — отклонение фактического срока проекта от планового. Шестой показатель — отклонение фактических затрат от сметы.

Внедрение предложенных мероприятий не требует создания сложного отдельного подразделения. Для краткосрочного проекта достаточно закрепить порядок работы с рисками внутри существующей проектной структуры. Основная нагрузка ложится на руководителя проекта, но отдельные зоны ответственности распределяются между снабжением, инженером проекта, начальником производственного участка, руководителем монтажа, специалистом по контролю качества и финансовым сопровождением. Такой подход соответствует масштабу рассматриваемого проекта и не превращает риск-менеджмент в избыточную административную процедуру.

При этом важно учитывать возможные ограничения. Первое ограничение связано с дисциплиной заполнения риск-регистра и статусных форм. Если документы не обновляются, система быстро теряет практическую ценность. Второе ограничение связано с готовностью участников проекта своевременно сообщать о проблемах. Если риск скрывается до последнего момента, раннее предупреждение не работает. Третье ограничение связано с доступностью резервов. Резервный поставщик или резервный исполнитель должны быть реальными, а не только указанными в плане. Четвёртое ограничение связано с взаимодействием с заказчиком. Если заказчик не подтверждает изменения письменно или задерживает исходные данные, часть рисков остаётся частично управляемой.

Для снижения этих ограничений необходимо закрепить предлагаемый порядок во внутреннем регламенте краткосрочного проекта. Такой регламент может быть коротким и включать несколько разделов: порядок формирования риск-регистра, роли участников, контрольные точки, правила коммуникации, порядок работы с изменениями, правила переоценки рисков и действия при критическом отклонении. Регламент не должен быть громоздким. Его задача — обеспечить единый подход, чтобы каждый участник понимал, как фиксируется риск и какие действия выполняются при его проявлении.

На основании оценки рисков и предложенных мероприятий можно сделать вывод, что совершенствование системы управления рисками ООО «ПромСтройМонтаж» должно быть направлено прежде всего на повышение оперативности. Для краткосрочного проекта важна не сама по себе полнота документов, а способность системы быстро обнаруживать отклонения и запускать управленческую реакцию. Поэтому ключевыми элементами выступают риск-регистр, контрольные точки, матрица ответственности, ранние сигналы, резервный план, регламент коммуникаций и регулярная переоценка рисков.

В результате предложенная система позволяет связать риски с конкретными стадиями проекта, ответственными лицами и измеримыми показателями контроля. Это повышает управляемость работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций, снижает вероятность запоздалой реакции, уменьшает риск переделок и создаёт более прозрачный порядок взаимодействия с заказчиком. Для ООО «ПромСтройМонтаж» такой подход особенно значим, поскольку предприятие работает в сфере, где сроки, качество, безопасность, поставки и техническая документация тесно связаны между собой. Чем короче срок проекта, тем выше значение предварительной подготовки и регулярного контроля рисков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная дипломная работа была посвящена совершенствованию системы управления рисками при реализации краткосрочных проектов. Рассмотрение данной темы показало, что краткосрочный проект нельзя воспринимать как обычный проект меньшего масштаба. Его специфика определяется не только продолжительностью, но и высокой плотностью работ, ограниченным резервом времени, быстрым переходом рисков в фактические проблемы, зависимостью от оперативного контроля и необходимостью своевременного обмена информацией между участниками. В таких условиях управление рисками становится не дополнительной процедурой, а важной частью всей системы проектного управления.

В качестве показателей эффективности предложенных мероприятий могут использоваться доля рисков с назначенными ответственными, количество просроченных контрольных точек, отклонение фактического срока от планового, отклонение фактических затрат от сметы, количество дефектов, выявленных до финальной сдачи, доля письменно зафиксированных изменений и количество рисков высокого уровня, по которым подготовлен план реагирования. Эти показатели позволяют оценивать не только наличие системы управления рисками, но и её практическое влияние на ход проекта.

В результате цель дипломной работы была достигнута. Были рассмотрены теоретические основы управления рисками, изучены классификации и особенности проектных рисков, раскрыта специфика краткосрочного проекта, проанализированы методические подходы к оценке и снижению рисков, сформирован риск-регистр краткосрочного проекта ООО «ПромСтройМонтаж» и разработаны направления совершенствования системы управления рисками. Полученные выводы подтверждают, что для краткосрочных проектов наиболее важны предварительная подготовка, раннее выявление рисков, персональная ответственность, регулярный контроль и наличие резервных сценариев.

Итоговый вывод состоит в том, что система управления рисками краткосрочного проекта должна быть простой, быстрой и встроенной в реальный процесс выполнения работ. Она должна помогать руководителю проекта не только фиксировать возможные угрозы, но и принимать своевременные решения. Для производственно-монтажных проектов это особенно важно, поскольку сроки, поставки, качество, безопасность, документация и взаимодействие с заказчиком тесно связаны между собой. Совершенствование риск-менеджмента в таких условиях позволяет повысить устойчивость проекта, снизить вероятность запоздалой реакции и обеспечить более надёжное достижение запланированного результата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные документы и стандарты

- ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. – Введ. 2012-09-01. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200089604 (дата обращения: 17.06.2026).

- ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска. – Введ. 2020-03-01. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200170253 (дата обращения: 17.06.2026).

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 2015-11-01. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200124394 (дата обращения: 17.06.2026).

- ГОСТ Р ИСО 21502-2024. Управление проектами, программами и портфелями. Руководство по управлению проектами. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1310068373 (дата обращения: 17.06.2026).

- Александрова Н. А., Воронин Б. А., Набоков В. И., Петрова Л. Н., Фатеева Н. Б. Управление персоналом организации: учебник для бакалавров / под ред. Н. А. Александровой. – Екатеринбург: Изд-во УрГАУ, 2017. – 225 с.

- Аньшин В. М., Алешин А. В., Багратиони К. А. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с.

- Балдин К. В., Воробьев С. Н. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 с.

- Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. – Киев: Ника-Центр, 2005. – 600 с.

- Булов А. А., Кислова Т. А. Теория менеджмента: учебное пособие. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2019. – 245 с.

- Васин С. М., Шутов В. С. Управление рисками на предприятии: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 304 с.

- Демина В. В., Заякина И. А., Кобзева А. Г., Тинькова Е. В. Теория и практика современного менеджмента: учебное пособие. – Курск: Университетская книга, 2023. – 160 с.

- Заболоцкая В. В. Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2025. – 112 с. – URL: https://publishing.intelgr.com/archive/Strategicheskii-menedzhment.pdf (дата обращения: 17.06.2026).

- Ильин В. В. Проектный менеджмент: практическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 264 с.

- Ленская И. Ю., Шиндряева И. В., Ширяева В. А. Управление персоналом организации: конспекты лекций: учебное пособие. – М.: Мир науки, 2017. – URL: http://izd-mn.com/PDF/06MNNPU17.pdf (дата обращения: 17.06.2026).

- Масилевич Н. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов. – Минск: БГТУ, 2006. – 337 с.

- Огарков А. А. Основы современного менеджмента: учебное пособие. – Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2017. – 1 электрон. опт. диск.

- Удалов Ф. Е., Алёхина О. Ф., Гапонова О. С. Основы менеджмента: учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 2013. – 363 с.

Статьи и материалы периодических изданий

- Абызова Е. В., Рощупкин Е. Ю. Управление прибылью и рентабельностью предприятия // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. – № 4 (56). – С. 71–73.

- Блажевич О. Г., Сафонова Н. С. Управление прибылью предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2017. – № 4. – С. 14–22.

- Измайлович С. В., Шаплыко А. Д. Инструменты финансового менеджмента в управлении прибылью организации: на примере СООО «Белавтомазсервис» // Материалы научного сборника. – С. 356–359.

- Кондратович К. А. Методические аспекты управления прибылью предприятия в современных условиях // Материалы научного сборника. – С. 244–245.

- Нехайчук Ю. С., Мухина Е. А. Управление прибылью предприятия в современных условиях развития экономики // Инновационная наука. – 2016. – № 10-1. – С. 85–91.

Интернет-ресурсы и открытые данные

- ООО «ПромСтройМонтаж»: официальный сайт. – URL: https://psm-tambov.ru/ (дата обращения: 17.06.2026).

- ООО «ПромСтройМонтаж»: карточка компании // Checko. – URL: https://checko.ru/company/psm-1136829001704 (дата обращения: 17.06.2026).

- ООО «ПромСтройМонтаж»: сведения о юридическом лице // СПАРК-Интерфакс. – URL: https://spark-interfax.ru/tambovskaya-oblast-tambov/ooo-psm-inn-6829089675-ogrn-1136829001704-a9870298f8c742fa9ae6d87f77b0f3c2 (дата обращения: 17.06.2026).

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: каталог национальных стандартов. – URL: https://www.rst.gov.ru/ (дата обращения: 17.06.2026).

Приложение А

Step анализ ООО “ПромСтройМонтаж”

| Блок STEP | Количество факторов | Возможности, шт. | Угрозы, шт. | Сумма возможностей | Сумма угроз | Баланс | Ключевой вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P — Political/Legal | 5 | 1 | 4 | 4,4 | -24 | -19,6 | Регулирование и требования к документации создают риски задержек, но инфраструктурная политика поддерживает спрос. |
| E — Economic | 5 | 1 | 4 | 7,8 | -33,4 | -25,6 | Экономические факторы имеют сильное влияние: цены, ставка и условия оплаты требуют финансового резерва. |
| S — Social | 5 | 1 | 4 | 7,8 | -33,45 | -25,65 | Социальные факторы связаны главным образом с кадровым дефицитом, безопасностью и коммуникациями. |
| T — Technological | 5 | 3 | 2 | 20,1 | -13,35 | 6,75 | Технологические факторы дают возможности контроля качества и цифровизации, но требуют управления версиями документов. |

| Блок | Баланс | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| P | -19,6 | Правовые факторы: преобладают риски документации и требований |
| E | -25,6 | Экономические факторы: высокий риск материалов и финансирования |
| S | -25,65 | Социальные факторы: кадровый риск и коммуникации |
| T | 6,75 | Технологические факторы: баланс угроз версий и возможностей контроля |

| Ключевые факторы для системы управления рисками краткосрочного проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | Фактор | Тип | Индекс | Рекомендуемый управленческий акцент |
| 1 | Рост стоимости строительной продукции, материалов и услуг | Угроза | -12 | Фиксация цен, резерв бюджета, альтернативные поставщики |
| 2 | Дефицит квалифицированных рабочих в строительной отрасли | Угроза | -11,25 | Резерв исполнителей, закрепление бригады, контроль загрузки |
| 3 | Риск ошибок при использовании разных версий цифровых файлов и чертежей | Угроза | -9,75 | Реестр версий, единое хранилище, правило утверждённых документов |
| 4 | Развитие неразрушающего контроля и контроля качества | Возможность | 9 | Промежуточный контроль качества до финальной сдачи |
| 5 | Спрос на промышленное строительство и монтажные работы | Возможность | 7,8 | Типовые риск-регистры для повторяющихся проектных заказов |

Приложение Б

Таблица - итог Swot анализ

| Итоги SWOT-анализа ООО «ПромСтройМонтаж» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок | Фактор | Вес | Сумма O | Сумма T | Вывод |
| S | Опыт работы в промышленном строительстве, изготовлении и монтаже металлоконструкций | 3 | 29,4 | 27 | сильнее связь с возможностями |
| S | Комплексный профиль деятельности: строительство, металлоконструкции, емкостное оборудование, монтаж | 3 | 30 | 29,7 | сильнее связь с возможностями |
| S | Наличие производственной площадки, оборудования и технических ресурсов | 2 | 19,2 | 18,2 | сильнее связь с возможностями |
| S | Наличие лаборатории неразрушающего контроля и практики контроля качества работ | 3 | 25,5 | 19,5 | сильнее связь с возможностями |
| S | Регистрация и деятельность в Тамбове, открытые сведения о компании и понятный профиль заказов | 2 | 16,4 | 11,6 | сильнее связь с возможностями |
| W | Высокая материалоёмкость работ и зависимость себестоимости от цен на металл | 3 | 21,9 | 30,9 | сильнее связь с угрозами |
| W | Сложность координации снабжения, производства, монтажа и взаимодействия с заказчиком | 3 | 28,2 | 31,8 | сильнее связь с угрозами |
| W | Зависимость краткосрочных проектов от квалифицированных сварщиков, монтажников и инженеров | 3 | 21,6 | 27,3 | сильнее связь с угрозами |
| W | Ограниченный резерв прибыльности при возможных переделках, простоях и росте затрат | 2 | 12,6 | 18,8 | сильнее связь с угрозами |
| W | Необходимость формализации риск-регистра, контрольных точек и цифрового мониторинга проекта | 2 | 19,8 | 19,6 | сильнее связь с возможностями |

Приложение В

| № | Группа риска | Риск | Причина | Вероятность | Влияние | Уровень риска | Последствия | Ответственный | Меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временной | Задержка передачи исходной документации от заказчика | Неполная готовность технического задания, поздние уточнения | 3 | 5 | 15 | Сдвиг закупки, производства и монтажа | Руководитель проекта | Установить крайний срок передачи документов, фиксировать комплектность, согласовать порядок уточнений |
| 2 | Информационный | Использование устаревшей версии чертежей | Отсутствие единого порядка хранения и подтверждения актуальности документов | 3 | 5 | 15 | Изготовление некорректных конструкций, переделка, задержка сдачи | Инженер проекта | Ввести реестр версий, назначить ответственного за документацию, использовать только утверждённые файлы |
| 3 | Финансовый | Рост стоимости металла и комплектующих | Изменение цен поставщиков, отсутствие фиксации цены | 4 | 4 | 16 | Перерасход бюджета, снижение прибыльности проекта | Специалист по снабжению, финансовый специалист | Фиксировать цену в заявке или договоре, предусмотреть резерв, сравнить предложения поставщиков |
| 4 | Внешний | Задержка поставки материалов | Загруженность поставщика, транспортные проблемы, неполная комплектация | 4 | 5 | 20 | Остановка производства, срыв графика | Специалист по снабжению | Подтверждать дату поставки, иметь резервного поставщика, контролировать статус заказа |
| 5 | Производственный | Дефекты изготовления металлоконструкций | Ошибка исполнителя, нарушение технологии, недостаточный промежуточный контроль | 3 | 5 | 15 | Переделка, рост затрат, задержка монтажа | Начальник производственного участка | Ввести промежуточный контроль, проверять критические размеры, фиксировать результаты контроля |
| 6 | Технический | Несоответствие конструкций условиям монтажа на объекте | Неполные исходные данные, неточная проверка площадки | 3 | 5 | 15 | Невозможность монтажа без доработки, дополнительные работы | Инженер проекта, руководитель монтажа | Провести предварительное обследование объекта, согласовать размеры и точки крепления |
| 7 | Кадровый | Нехватка квалифицированных сварщиков или монтажников | Параллельная занятость персонала, болезнь, перегрузка | 3 | 4 | 12 | Снижение темпа работ, переработки, задержка сдачи | Руководитель проекта, начальник участка | Сформировать резерв исполнителей, заранее закрепить бригаду, распределить смены |
| 8 | Организационный | Несогласованность действий между производством, снабжением и монтажом | Отсутствие единого календарного плана и статусов | 4 | 4 | 16 | Потеря времени, простои, дублирование действий | Руководитель проекта | Ввести общий график, короткие статусные совещания, единый список задач |
| 9 | Правовой | Спор с заказчиком по объёму работ или приёмке | Нечёткие условия договора, устные изменения, неполная фиксация требований | 2 | 5 | 10 | Задержка подписания актов, дополнительные работы без оплаты | Руководитель проекта, договорной специалист | Фиксировать изменения письменно, уточнить порядок приёмки, согласовать критерии результата |
| 10 | Безопасность | Нарушение требований охраны труда при монтажных работах | Сжатые сроки, недостаточный инструктаж, работа на промышленной площадке | 2 | 5 | 10 | Приостановка работ, травматизм, претензии заказчика | Ответственный за охрану труда, руководитель монтажа | Провести инструктаж, проверить допуски, контролировать средства защиты |
| 11 | Технический | Поломка производственного или монтажного оборудования | Износ, высокая нагрузка, отсутствие проверки перед началом работ | 2 | 4 | 8 | Простой, задержка изготовления или монтажа | Начальник участка | Проверить оборудование до старта, подготовить запасной инструмент, определить сервисный порядок |
| 12 | Информационный | Несвоевременная передача изменений от заказчика | Отсутствие регламента коммуникаций, устные согласования | 3 | 4 | 12 | Выполнение работ по старым требованиям, переделка | Руководитель проекта | Установить канал коммуникации, фиксировать изменения письменно, обновлять реестр требований |
| 13 | Финансовый | Задержка оплаты со стороны заказчика | Условия договора, задержка закрывающих документов, спор по приёмке | 2 | 4 | 8 | Кассовый разрыв, ограничение закупок по другим работам | Финансовый специалист, руководитель проекта | Контролировать акты, предусмотреть аванс, закрепить сроки оплаты в договоре |
| 14 | Внешний | Неготовность площадки заказчика к монтажу | Параллельные работы на объекте, отсутствие допуска, задержка подготовительных операций | 3 | 5 | 15 | Простой бригады, перенос монтажа, рост затрат | Руководитель монтажа | Проверить готовность площадки заранее, оформить акт готовности, согласовать дату допуска |
| 15 | Качество | Замечания заказчика при сдаче результата | Разные ожидания по качеству, неполная промежуточная приёмка | 3 | 4 | 12 | Доработки, задержка подписания актов, снижение удовлетворённости заказчика | Руководитель проекта, контроль качества | Проводить промежуточную приёмку, согласовать критерии качества, фиксировать замечания до финала |